## PLANILHA ESTIMADA
|  | DIVISÃO DE ENGENHARIA |  |  |  | SEÇÃO DE PROJETOS
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | Reforma e Modificação do Serviço de Ressonância do Setor de Radiodiagnóstico – Subsolo – Bloco A / V, G/I
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | INDICE | UN | QUANT | UNIT. | PREÇO PARCIAL | PREÇO COM 24,50% BDI | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIA | [6 empty] | 0
1.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SINAPI 73847/1 | MÊS | 6 | 0 | 0 | 0
0
2 | TRANSPORTES E CARRETOS | [6 empty] | 0
2.1 | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final. | SCO TC 05.15.0100 (/) | M3 | 15 | 0 | 0 | 0
2.2 | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. | SCO TC 10.05.0700 (/) | t | 15 | 0 | 0 | 0
0
3 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 0
3.1 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI 97645 | M2 | 26 | 0 | 0 | 0
3.2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 M2 CR 4,53 2/2017 | SINAPI 97641 | M2 | 45 | 0 | 0 | 0
3.3 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI 90441 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO TAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI 97622 | M2 | 68 | 0 | 0 | 0
3.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI (cobogo) | SINAPI 97622 | M2 | 12 | 0 | 0 | 0
3.6 | RELOCAR QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | SBC22290 | UNID | 5 | 0 | 0 | 0
3.7 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI 97637 | M2 | 174 | 0 | 0 | 0
3.8 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.F_12/2017 | SINAPI 97632 | ML | 26 | 0 | 0 | 0
3.9 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI 97665 | UNID | 20 | 0 | 0 | 0
3.10 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA TELA - CHILLER | SBC2236 | M2 | 450 | 0 | 0 | 0
3.11 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI 97660 | UNID | 10 | 0 | 0 | 0
3.12 | RETIRADA DE BATE MACAS | SBC2208 | ML | 26 | 0 | 0 | 0
3.13 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - ENTRADA DE EQUIPAMENTO | SINAPI 97622 | M2 | 68 | 0 | 0 | 0
3.14 | LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO TUBO DE DRENANTE E IMPERMEABILIZAÇÃO | SBC20042 | M2 | 75 | 0 | 0 | 0
3.15 | RASPAGEM E REGULARIZACAO DE CAMADA DE SOLO SOLTO | SBC20221 | M3 | 20 | 0 | 0 | 0
3.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SINAPI 93358 | M3 | 30 | 0 | 0 | 0
3.17 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI 93382 | M3 | 15 | 0 | 0 | 0
0
4 | E S T R U T U R A | [6 empty] | 0
4.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | SINAPI 97094 | M3 | 16.25 | 0 | 0 | 0
| ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | SINAPI 73990/001 | M3 | 16.25 | 0 | 0 | 0
4.2 | ESTRUTURA METALICA ACO ATIRANTADO COM PILARES | SBC 40332 | M² | 60 | 0 | 0 | 0
4.3 | CONCRETO 1:2,5;4 COM FORMAS/ARMACOES-CINTAS E VIGAS | EMOP 11.013.0070-1 | M3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
4.4 | CONCRETO 1:2:3 18MPa +254 L/agua-PILARES/SAPATAS-FORMAS/ACO | EMOP 11.013.0070-1 | M3 | 4 | 0 | 0 | 0
4.5 | CONCRETO 1:2:2,5 fck=18MPa+ 278 L/agua PARA MURO DE CONTENCAO | EMOP 11.013.0070-1 | M3 | 6 | 0 | 0 | 0
4.6 | CONCRETO 1:2:3 fck=15MPa FORMAS/ARMADURA P/ESCADAS | EMOP 11.013.0070-1 | M3 | 4.5 | 0 | 0 | 0
0
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS – AGUA FRIA E ESGOTO | [6 empty] | 0
AGUA FRIA - PPR
5.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI 94793 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
5.3 | Valvula de descarga externa Silent Flux, com acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e vazao, bitola de 1 1/4", para pressao de servico entre 2 a 40 mca, referencia 3500, da Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado) | SCO AP 04.20.0840 (/) | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
5.4 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96664 | UNID | 6 | 0 | 0 | 0
5.5 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI 96703 | UNID | 6 | 0 | 0 | 0
5.6 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96667 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
5.7 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96712 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.8 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96654 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.9 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI 96636 | m | 30 | 0 | 0 | 0
5.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI 89987 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.11 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁ UN CR 34,09 VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 | SINAPI 89972 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.12 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI 96740 | UNID | 12 | 0 | 0 | 0
5.13 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96637 | UNID | 18 | 0 | 0 | 0
5.14 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI 96749 | UNID | 16 | 0 | 0 | 0
5.15 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN AS 7,53 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96711 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.16 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96642 | UNID | 6 | 0 | 0 | 0
5.17 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | SINAPI 88503 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.18 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI 94703 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.19 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI UN AS 21,58STRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96664 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.20 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 96681 TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, | SINAPI 96680 | UNID | 15 | 0 | 0 | 0
5.21 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96714 | UNID | 6 | 0 | 0 | 0
5.22 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96692 | UNID | 6 | 0 | 0 | 0
5.23 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI 96693 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.24 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORN UN AS 16,82 ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI 96706 | UNID | 12 | 0 | 0 | 0
5.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTo FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI 94498 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.26 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | SINAPI 94796 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
ESGOTO
5.15 | CONFEÇÃO DE CAIXA NEUTRALISADORA DE ÁCIDOS | SBC53490 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.16 | TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE ESGOTO- CI | SBC53350 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.27 | TUBO SERIE SILENTIUM - DN – 75MM – TUBO DE 6METROS | SBC53791 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
5.17 | TUBO SERIE SILENTIUM - DN – 100M – TUBO DE 6METROS | SBC53450 | UNID | 6 | 0 | 0 | 0
5.18 | TUBO SERIE SILENTIUM - DN – 150M – TUBO DE 6METROS | SBC53051 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI 89744 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.20 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89810 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.21 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI 89854 | UNID | 10 | 0 | 0 | 0
5.22 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI 89855 | UNID | 12 | 0 | 0 | 0
5.23 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | SINAPI 89859 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.24 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | SINAPI 89857 | UNID | 8 | 0 | 0 | 0
5.25 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | SINAPI 89857 | UNID | 4 | 0 | 0 | 0
5.26 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI 89754 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
5.28 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89801 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
5.29 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89802 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
AGUA PLUVIAL
5.30 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89806 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
5.31 | Luva dupla de PVC rigido para esgoto e aguas pluviais, com parede reforcada, serie R, de 100mm. Fornecimento e instalacao. | SCO IT 14.10.0450 (/) | UNID | 12 | 0 | 0 | 0
5.32 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI 89511 | M | 36 | 0 | 0 | 0
5.33 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI 89714 | M | 48 | 0 | 0 | 0
5.34 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SINAPI 83624 | M | 24 | 0 | 0 | 0
0
6 | INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS | [6 empty] | 0
6.1 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS (OX;Va;Ac) INCLUSO TUBOS E CONEXÕES | MERCADO /TECMED | M | 150 | 0 | 0 | 0
6.2 | INSTALAÇÃO DE VALVULAS SECCIONADORAS MIPEL OU SARCO | MERCADO /TECMED | UNID | 3 | 0 | 0 | 0
6.3 | TOMADA DE POSTO DE PAREDE EXTERNO (Ox;Va;Ac E N2O) | MERCADO /TECMED | UNID | 3 | 0 | 0 | 0
6.4 | TESTES E START-UP DO SISTEMA | MERCADO /TECMED | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
MODIFICAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONF. ESPECIFICAÇÃO
7.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91927 | M | 500 | 0 | 0 | 0
7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91929 | M | 800 | 0 | 0 | 0
7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 92984 | M | 1000 | 0 | 0 | 0
7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91935 | M | 800 | 0 | 0 | 0
7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 92986 | M | 400 | 0 | 0 | 0
7.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA UN CR 599,00 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 74131/007 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
7.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91953 | UN | 4 | 0 | 0 | 0
7.9 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI 93128 | UND | 30 | 0 | 0 | 0
7.10 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI 93141 | M | 21 | 0 | 0 | 0
7.11 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI 93142 | UN | 4 | 0 | 0 | 0
7.12 | Ponto de tomada industrial 220V/32A | SBC23556 | UN | 2 | 0 | 0 | 0
7.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI 93656 | UN | 10 | 0 | 0 | 0
7.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI 93661 | UN | 4 | 0 | 0 | 0
7.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI 93663 | UN | 8 | 0 | 0 | 0
7.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI 93666 | UN | 2 | 0 | 0 | 0
7.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 74130/005 | UN | 6 | 0 | 0 | 0
7.20 | DR Tipo B 50A/30mA | SBC | UN | 2 | 0 | 0 | 0
7.21 | Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150)mm, sem tampa. Fornecimento. | SCO IT 24.18.0250 | M | 12 | 0 | 0 | 0
| PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/20 17 | SINAPI 96562 | M | 12 | 0 | 0 | 0
7.22 | Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 65mm(2 1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | SCO IT 25.14.0068 | M | 100 | 0 | 0 | 0
7.23 | Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalacao. | SCO IT 25.14.0056 | M | 220 | 0 | 0 | 0
7.24 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI 95782 | UN | 12 | 0 | 0 | 0
7.25 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI 95781 | UN | 20 | 0 | 0 | 0
7.26 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI 95802 | UN | 10 | 0 | 0 | 0
7.27 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI 95796 | UN | 5 | 0 | 0 | 0
7.28 | Caixa de passagem em aluminio fundido (15x15x10)cm, com saidas rosqueadas de 3/4" e tampa removivel. Fornecimento.(desonerado) | SCO IP 24.05.0100 (/ | UN | 5 | 0 | 0 | 0
7.29 | Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de (20x20x10)cm. Fornecimento e instalacao. | SCO IT 25.46.0106 (/) | UN | 3 | 0 | 0 | 0
7.30 | Luminária Painel LED 46W, 4000K, IRC = +80, 4500lm, FP = +0,9, 300x1200 mm | Mercado/NineLED | UN | 20 | 0 | 0 | 0
7.31 | Luminária Painel LED 43W, 4000K, IRC = +80, 4100lm, FP = +0,9, 620x620 mm | Mercado/NineLED | UN | 2 | 0 | 0 | 0
7.32 | Luminária Painel LED 25W Fria | Mercado/NineLED | UN | 6 | 0 | 0 | 0
0
8 | TELEFONIA E LÓGICA | [6 empty] | 0
8.1 | Instalacao para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. | SCO IT 25.26.0118 (A) | UN | 2 | 0 | 0 | 0
8.2 | Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16. | SCO IT 24.24.0050 (A) | UN | 3 | 0 | 0 | 0
0
9 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0
9.1 | REMOCAO E RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO -(CONDENSADORES) E INSTALACOES | SBC22325 | UN | 14 | 0 | 0 | 0
9.2 | RETIRADA DE QUADRO ENERGIA COM RECOLOCAÇÃO | SBC22290 | UN | 2 | 0 | 0 | 0
| Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. | SCO MP 14.05.0250 (/) | H | 110 | 0 | 0 | 0
9.3 | Mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e periculosidade. | SCO MP 14.05.0300 (/) | H | 220 | 0 | 0 | 0
9.4 | Meio oficial de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado) | SCO MP 14.05.0400 (/) | H | 220 | 0 | 0 | 0
9.5 | Ajudante de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. | SCO MP 15.05.0050 (/) | H | 220 | 0 | 0 | 0
0
10 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 0
10.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI 87490 | M² | 510 | 0 | 0 | 0
10.2 | RECOMPOSIÇÃO DOS RASGOS (PAREDE E PISO) PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | SBC23500 | M² | 30 | 0 | 0 | 0
10.3 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. A F_06/2017_P | SINAPI 96360 | M² | 50 | 0 | 0 | 0
10.5 | Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes com vaos ou arestas de meia vez (0,10m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real. | SCO AL 05.20.0103 (/) | M² | 60 | 0 | 0 | 0
0
11 | PREPARAÇÃO DE PISO | [6 empty] | 0
11.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SINAPI 87622 | M² | 70 | 0 | 0 | 0
11.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SINAPI 87622 | M² | 8 | 0 | 0 | 0
11.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SINAPI 94974 | M3 | 35 | 0 | 0 | 0
11.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM CM. AF_07_2016 | SINAPI 95241 | M2 | 60 | 0 | 0 | 0
11.5 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | SINAPI 97094 | M3 | 8 | 0 | 0 | 0
11.6 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | SINAPI 73990/001 | UND | 8 | 0 | 0 | 0
11.7 | ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07_2016 | SINAPI 95240 | M2 | 12 | 0 | 0 | 0
11.8 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI 73922/002 | M2 | 32 | 0 | 0 | 0
0
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | SINAPI 87878 | M² | 650 | 0 | 0 | 0
12.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALI SCAS. AF_06/2014 | SINAPI 87536 | M² | 650 | 0 | 0 | 0
12.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALI SCAS. AF_06/2014 | SINAPI 87536 | M² | 50 | 0 | 0 | 0
12.4 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA 30x40CM – ELIANE – CLASSE A -BRANCO | SBC120373 | M² | 20 | 0 | 0 | 0
12.5 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10x10CM – ELIANE – AZUL | SBC120445 | M² | 40 | 0 | 0 | 0
12.6 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI 96114 | M² | 70 | 0 | 0 | 0
0
13 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 0
13.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20 14 | SINAPI 87249 | M² | 4 | 0 | 0 | 0
13.2 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | SINAPI 72185 | M² | 70 | 0 | 0 | 0
13.3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI 73922/002 | M² | 50 | 0 | 0 | 0
13.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | SINAPI 68325 | M² | 70 | 0 | 0 | 0
13.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07_2016 | SINAPI 95240 | M² | 70 | 0 | 0 | 0
13.6 | RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO 1:2:4 - CONFORME ESPECIFICAÇÃO | SBC170401 | M² | 10 | 0 | 0 | 0
0
14 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [6 empty] | 0
14.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI 86888 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
14.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI 86943 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
14.3 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SINAPI 95544 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
14.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI 89987 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
14.5 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10 /2016 | SINAPI 95544 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
14.6 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SINAPI 95545 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
14.7 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI 377 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
14.8 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SINAPI 95543 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
14.9 | GRELHA PARA RALO EM METAL CROMADO 15X15 | SBC190014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0
0
15 | MARCENARIA | [6 empty] | 0
15.1 | ARMÁRIO PARA BOBINAS - COM PRATELEIRAS EM COMPESADO DE CEDRO-20MM - REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO - VER DESENHO 04AQ-12/2017 E ESPECIFDICAÇÃO) | SBC190578 | M2 | 20 | 0 | 0 | 0
0
16 | ESQUADRIAS – MADEIRA E ALUMÍNIO | [6 empty] | 0
INCLUIDO FECHADURAS – DOBRADIÇAS – FECHOS – CONFORME ESPECIFICAÇÃO
16.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_08/2015 | SINAPI 90848 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
16.2 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA – ABRIR – 0,90x2,10m- DOBRADIÇA - FCHADURA - PINTURA ESMALTE E FERRAGEM - TECNICOS E CONTROLE | SINAPI 90850 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
16.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | SINAPI 73910/008 | UN | 2 | 0 | 0 | 0
16.4 | PORTA ABS INDUSTRIAL TEXTURIZADA-MEDINDO 1,40x2,10 – VISOR EM PETG – SISTEMA GRAVITACIONAL E PARA CHOQUE – PLATINA | MERCADO / EMBRAFLEX | UN | 1 | 0 | 0 | 0
16.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS | SINAPI 73910/008 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
16.6 | ALIZARES DE MADEIRA REVESTIDA EM VERNIZ - LARGURA DE 6,5CM - PORTAS DOS TÉCNICOS, VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS - CONTROLE, ETC | SBC110506 | ML | 80 | 0 | 0 | 0
16.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_08/2015 | SINAPI 90848 | UN | 3 | 0 | 0 | 0
16.9 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO - porta de 0,80x2,10 e 2,00x2,10 | SBC22605 | UNID | 2 | 0 | 0 | 0
16.10 | VISOR DE PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,20X0M50 - AMBOS OS LADOS - VER ESPECIFICAÇÃO | SBC110265 | ML | 6 | 0 | 0 | 0
| FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 8/2015 | SINAPI 91305, | UND | 7 | 0 | 0 | 0
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | SINAPI 73739/001 | M² | 50 | 0 | 0 | 0
| FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | SINAPI 84657 | M² | 50 | 0 | 0 | 0
0
17 | PINTURA | [6 empty] | 0
17.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI 88489 | M² | 560 | 0 | 0 | 0
17.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI 96135 | M² | 655 | 0 | 0 | 0
17.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | SINAPI 88415 | M² | 655 | 0 | 0 | 0
17.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI 88486 | M² | 95 | 0 | 0 | 0
17.5 | TINTA ESMALTE – GUARNIÇÕES DAS PORTAS | SBC180368 | ML | 47 | 0 | 0 | 0
17.6 | PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE GASES | SBC180365 | ML | 150 | 0 | 0 | 0
0
18 | RODAPÉ / SOLEIRA | [6 empty] | 0
18.1 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | SINAPI 84167 | ML | 7 | 0 | 0 | 0
18.2 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI 84161 | ML | 2 | 0 | 0 | 0
18.3 | Rodape de cimento sobre alvenaria em osso, com (7x2)cm. | SCO RV 15.05.0400 (/) | ML | 17 | 0 | 0 | 0
18.4 | BATE MACA DE MADEIRA - ALTURA DE 10CM-VER ESPECIFICAÇÃO | SBC130480 | ML | 74 | 0 | 0 | 0
18.5 | BATE MACA DE MADEIRA - ALTURA DE 20CM - VER ESPECIFICAÇÃO | SBC130480 | ML | 11.8 | 0 | 0 | 0
18.6 | RODAPE MADEIRA DE LEI 30x2cm PARA PINTURA | SBC130304 | ML | 88 | 0 | 0 | 0
0
19 | DIVERSOS | [6 empty] | 0
19.1 | EXAUSTÃO PARA BANHEIRO VENTOKIT 150 | SBC70211 | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0
19.2 | TUBULAÇÃO FLEXIVEL COM ø 4" - PAREDE EM ALUMINIO POLIESTER E ESPIRAL DE ARAME | SBC70426 | ML | 15.9 | 0 | 0 | 0
19.3 | Proteção de canto de parede (aresta viva) com cantoneira 2” x 2” x 1/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | EMOP 14.002.0246-0 | ML | 20 | 0 | 0 | 0
19.4 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO | SINAPI 74125/002 | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
19.5 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SINAPI 83624 | M | 3.8 | 0 | 0 | 0
19.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLINDAGEM MAGNÉTICA - AÇO SOLÍCIO | MERCADO / DALDE | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0
19.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBO DE QUENCH DE 6" | MERCADO / DALDE | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0
19.8 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | SINAPI 83668 | M3 | 6 | 0 | 0 | 0
0
20 | TELHADO / IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0
20.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | SINAPI 87632 | M2 | 160 | 0 | 0 | 0
20.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | SINAPI 83738 | M2 | 160 | 0 | 0 | 0
20.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | SINAPI 73753/001 | M2 | 290 | 0 | 0 | 0
20.4 | Cobertura com chapa de aco galvanizado, pintada com tinta a po a base de poliester nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura util de 970mm, inclusive todos os acessorios para fixacao em estrutura metalica (calco, goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira, Intertelhas ou similar. Fornecimento e colocacao. | SCO CI 04.35.0050 (A) | M2 | 60 | 0 | 0 | 0
20.5 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | SINAPI 72112 | M2 | 60 | 0 | 0 | 0
20.6 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | SINAPI 75220 | M | 8 | 0 | 0 | 0
20.7 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SINAPI 94216 | UNID | 12 | 0 | 0 | 0
20.8 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | SINAPI 92566 | M2 | 70 | 0 | 0 | 0
20.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SINAPI 94228 | M | 16 | 0 | 0 | 0
0
21 | LIMPEZA | [6 empty] | 0
21.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI 9537 | M2 | 200 | 0 | 0 | 0
0
S U B - T O T A L | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0

## PLANILHA CALCULO BDI (hidden)
Reforma e Modificação do Serviço de Ressonância do Setor de Radiodiagnóstico – Subsolo – Bloco A / V, G/I
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
1. | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (sobre o faturamento) |  | Taxas (%)
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
2. | DESPESAS FINANCEIRAS |  | Taxas (%)
2.1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.5
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO |  | 1.5
3. | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | Taxas (%)
3.1 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | 1
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO |  | 1
4. | TAXAS DE TRIBUTOS (sobre o faturamento) |  | Taxas (%)
4.1 | IMPOSTO DE RENDA |  | 0
4.2 | PIS |  | 0.65
4.3 | ISS |  | 5
4.4 | CONFINS |  | 3
4.5 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |  | 0
| TOTAL DE ENCARGOS FISCAIS (3.) |  | 8.65
5. | TAXA DE LUCRO (lucro sobre o faturamento) |  | Taxas (%)
5.1 | LUCRO |  | 9.35
| TOTAL DE BONIFICAÇÃO |  | 9.35
|  | Valor (R$) | Taxas (%)
R E S U M O | – CUSTO DIRETO DOS PROJETOS (CD) | 492709.2
| 1 – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 19708.368 | 4%
| 2 – DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 7390.638 | 1.5%
| 3 – TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) | 4927.092 | 1%
| 4 – TAXAS DE TRIBUTOS (I) | 42619.3458 | 8.65%
| 5 – TAXA DE LUCRO (L) | 46068.3102 | 9.35%
| – FATURAMENTO – PREÇO DE VENDA (FAT) | 613422.954 | 24.5%
| – B.D.I. | 120713.754

## CRONOGRAMA FINANCEIRO (hidden)
|  | DIVISÃO DE ENGENHARIA |  |  |  | Cronograma Físico Financeiro
|  | SEÇÃO DE PROJETOS |  |  |  | Reforma e Modificação do Serviço de Ressonância do Setor de Radiodiagnóstico – Subsolo – Bloco A / V, G/I
150 DIAS DE OBRA (5 MESES)
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | VALORES COM BDI | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS | 270 DIAS
0 | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 100%
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  | 50% | 25% | 25%
2 | TRANSPORTES E CARRETOS |  |  |  | 30% | 20% | 20% | 15% | 15%
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 60% | 40%
4 | ESTRUTURA |  |  |  | 20% | 35% | 20% | 15% | 10%
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA |  |  |  | 20% | 25% | 30% | 10% | 15%
6 | INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS |  |  |  | 20% | 35% | 20% | 15% | 10%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 10% | 10%
8 | TELEFONIA E LÓGICA |  |  |  |  | 50% | 30% | 10% | 10%
9 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 30% | 30% | 15% | 15% | 10%
10 | PAREDES E PAÍNEIS |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%
11 | PREPARAÇÃO DE PISO |  |  |  | 25% | 35% | 20% | 10% | 10%
12 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 25% | 30% | 20% | 10% | 15%
13 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 25% | 30% | 20% | 15% | 10%
14 | APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 35% | 35% | 15% | 15%
15 | MARCENARIA |  |  |  | 30% | 20% | 20% | 15% | 15%
16 | ESQUADRIAS - MADEIRA E ALUMÍNIO |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%
17 | PINTURA |  |  |  | 30% | 35% | 15% | 10% | 10%
18 | RODAPÉ/ SOLEIRA |  |  |  | 45% | 20% | 15% | 10% | 10%
19 | DIVERSOS |  |  |  | 35% | 25% | 20% | 10% | 10%
20 | TELHADO/IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 20% | 15%
21 | LIMPEZA |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
22 | ACEITE PROVISÓRIO | [8 empty] | 100%
23 | ACEITE DEFINITIVO | [9 empty] | 100%
SUBTOTAL
BDI :
TOTAL COM BDI |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual Mensal COM BDI | ---------------
TOTAL DA OBRA COM BDI |  | 0

## PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇO (hidden)
|  | DIVISÃO DE ENGENHARIA |  |  |  |  | Reforma e Modificação do Serviço de Ressonância do Setor de Radiodiagnóstico – Subsolo – Bloco A / V, G/I
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | SEÇÃO DE PROJETOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | ÍNDICE | UN | QUANT | UNIT | PREÇO PARCIAL | PREÇO COM BDI XX,XX% | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | SINAPI | UNID | 1
2 | TRANSPORTES E CARRETOS | SCO | UNID | 1
3 | DEMOLIÇÕES | SINAPI | UNID | 1
4 | ESTRUTURA | SINAPI | UNID | 1
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA | SINAPI | UNID | 1
6 | INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS | MERCADO | UNID | 1
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SINAPI | UNID | 1
8 | TELEFONIA E LÓGICA | SCO | UNID | 1
9 | AR CONDICIONADO | SCO | UNID | 1
10 | PAREDES E PAÍNEIS | SINAPI | M² | 1
11 | PREPARAÇÃO DE PISO | SINAPI | M² | 1
12 | REVESTIMENTOS | SINAPI | UNID | 1
13 | PAVIMENTAÇÕES | SINAPI | M² | 1
14 | APARELHOS SANITÁRIOS | SINAPI | UNID | 1
15 | MARCENARIA | SBC | M² | 1
16 | ESQUADRIAS - MADEIRA E ALUMÍNIO | SINAPI | M² | 1
17 | PINTURA | SINAPI | M² | 1
18 | RODAPÉ / SOLEIRA | SBC | M² | 1
19 | DIVERSOS | SINAPI | M² | 1
20 | TELHADO / IMPERMEABILIZAÇÃO | SINAPI | M² | 1
21 | LIMPEZA | SINAPI | M² | 1
TOTAL

## PLANILHA DESEMBOLSO (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ANO 2018
PROC. Nº 23079.048969/2017-18
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun
|  |  | 0 | 0 | 0
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
0 | 0
Total Máximo para o Exercício (R$) |  |  |  | 0
Total Geral Máximo (R$) |  |  |  | 0

## PLAN DE MOBILIZAÇÃO ANO 2015 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO DE MOBILIZAÇÃO DE OBRA
|  | Valor | % | 150 DIAS DE OBRA (5 MESES)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | Total | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA |  |  | 50% | 25% | 25% | 0% | 0%
2 | TRANSPORTES E CARRETOS |  |  | 30% | 20% | 20% | 15% | 15%
3 | DEMOLIÇÕES |  |  | 60% | 40% | 0% | 0% | 0%
4 | ESTRUTURA |  |  | 20% | 35% | 20% | 15% | 10%
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA |  |  | 25% | 25% | 30% | 10% | 15%
6 | INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS |  |  | 20% | 35% | 20% | 15% | 10%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 30% | 25% | 25% | 10% | 10%
8 | TELEFONIA E LÓGICA |  |  | 0% | 50% | 30% | 10% | 10%
9 | AR CONDICIONADO |  |  | 30% | 30% | 15% | 15% | 10%
10 | PAREDES E PAÍNEIS |  |  | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%
11 | PREPARAÇÃO DO PISO |  |  | 25% | 35% | 20% | 10% | 10%
12 | REVESTIMENTOS |  |  | 25% | 30% | 20% | 10% | 15%
13 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 25% | 30% | 20% | 15% | 10%
14 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  | 0% | 35% | 35% | 15% | 15%
15 | MARCENARIA |  |  | 30% | 20% | 20% | 15% | 15%
16 | ESQUADRIAS |  |  | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%
17 | PINTURA |  |  | 30% | 35% | 15% | 10% | 10%
18 | RODAPÉ / SOLEIRA |  |  | 45% | 20% | 15% | 10% | 10%
19 | DIVERSOS |  |  | 35% | 25% | 20% | 10% | 10%
20 | TELHADO/IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 30% | 20% | 15% | 20% | 15%
21 | LIMPEZA |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| TOTAIS | 0 | 100%
Total Mensal :
Total Acumulado :