## MOD_CRON_SUBESTAÇÃO_CBAE
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Fornecimento e Instalação de Subestação no Centro Brasileiro de Altos Estudos - CBAE | [8 empty] | Data:
Local: | Av. Rui Barbosa, 762 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ | [8 empty] | BDI:
BDI DIF:
| ETAPAS | CUSTO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | PARCELAS (%)
0 | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ / MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA | —
1 | PROJETOS |  |  | 10% | 10% | 80% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS |  |  | 45% | 45% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA |  |  | 10% | 60% | 30% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ESQUADRIA |  |  |  | 20% | 80% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 50% | 30% | 20% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
0
8 | REVESTIMENTOS |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0
9 | PINTURA |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | PAISAGISMO/URBANISMO/PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 20% | 80% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO |  |  | 34% | 33% | 33% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | — |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
14 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | — | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
| TOTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0