## CRON_1805_RU
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL
Serviço: Reparo no Telhado Deposito Central - PR-6
Local: Largo Wanda de Oliveira, nº 200, Cidade Universitária, Rio de Janeiro-RJ
Nº | ETAPAS | CUSTO | 30 dias | 1 mês de obra |  | 75 dias | 165 dias | PARCELAS (%)
0 | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ / MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA | — | 100% |  |  |  |  | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICO |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 100% |  |  |  | 100%
3 | COBERTURA |  |  | 100% |  |  |  | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100% |  |  |  | 100%
5 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇAO |  |  | 100% |  |  |  | 100%
6 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | — |  |  |  | 100% |  | 100%
7 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | — |  |  |  |  | 100% | 100%
| TOTAL | 0 |  | 0
|  |  |  | 14876.44 | 151408.36 |  |  | 388609.34
|  |  |  | 14876.435 | 153125.19 |  |  | 390886.058
|  |  |  | 14876.44 | 151408.36
|  |  |  | 3631.58 | 907.9 |  |  | 9078.95
0
[5 empty] | 89946.34 |  |  | 224865.84
0
|  |  |  | 0 | 49309.27 |  |  | 98618.54
0
8856.29
0
2210.3
0
|  |  |  | 11244.86 | 11244.85 |  |  | 44979.42