## ORC_SINTETICO
SERVIÇO: | RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO COM UTILIZAÇÃO DE SOLO-CIMENTO ENSECADO (RIP RAP) |  |  |  |  | BDI PADRÃO: | 24.95% |  |  |  | VALOR REF. | 181100
LOCAL: | LADEIRA PEDRO ANTÔNIO Nº 42, BAIRRO SAÚDE - RJ |  |  |  |  | LS Horista: 116,52% |  |  |  |  | VALOR PROPOSTA | 181100
PROCESSO : | 23079.037939/2019-30 |  |  |  |  | LS Mensalista: 73,19% |  |  |  |  | DESCONTO | 4.541% | 0%
PLANILHA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA
[10 empty] | Data Base: 05/2020 | PREÇOS DE REF
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO UN S/ BDI (R$) | PREÇO UN C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL S/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$) | % REFERENCIA | PREÇO UN S/ BDI (R$) | PREÇO UN C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL S/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO | [6 empty] | 65247.9995 | 81527.3754 | 45.02%
1.1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO | [6 empty] | 1492.35 | 1864.6913
1.1.1 | ETU | C-1072 | RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". | MÊS | 1 | 497.45 | 621.5638 | 497.45 | 621.5638 |  | 521.11 | 651.1269 | 521.11 | 651.1269
1.1.2 | ETU | C-1073 | RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". | MÊS | 1 | 497.45 | 621.5638 | 497.45 | 621.5638 |  | 521.11 | 651.1269 | 521.11 | 651.1269
1.1.3 | ETU | C-1074 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". | MÊS | 1 | 497.45 | 621.5638 | 497.45 | 621.5638 |  | 521.11 | 651.1269 | 521.11 | 651.1269
1.2 | PROJETOS | [6 empty] | 2212.765 | 2764.8499 |  |  |  | 2317.6 | 2895.8412
1.2.1 | SBC | 21420 | PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO EM RIP RAP (SOLO-CIMENTO ENSACADO) | UN | 1 | 1865.14 | 2330.4924 | 1865.14 | 2330.4924 |  | 1953.85 | 2441.3356 | 1953.85 | 2441.3356
1.2.2 | SCO | SE 25.05.0150 | PROJETO EXECUTIVO SISTEMA DE DRENAGEM (SOLO-CIMENTO ENSACADO) | M2 | 37.5 | 0.49 | 0.61225 | 18.375 | 22.9596 |  | 0.5 | 0.62475 | 18.75 | 23.4281
1.2.3 | SBC | 89 | PROJETO "AS BUILT" | M2 | 37.5 | 8.78 | 10.9706 | 329.25 | 411.3979 |  | 9.2 | 11.4954 | 345 | 431.0775
1.3 | ANOTAÇÕES / TAXAS E EMOLUMENTOS | [6 empty] | 1632.585 | 2039.915 |  |  |  | 1710.195 | 2136.8887
1.3.1 | SBC | 16580 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS | UN | 3 | 223.32 | 279.0383 | 669.96 | 837.115 |  | 233.94 | 292.308 | 701.82 | 876.9241
1.3.2 | SBC | 49* | APROVAÇÕES, TAXAS E EMOLUMENTOS | M2 | 37.5 | 25.58 | 31.9622 | 959.25 | 1198.5829 |  | 26.8 | 33.4866 | 1005 | 1255.7475
1.3.3 | SBC | 16020 | SEGURO GERAL DA OBRA/ RISCO DE ENGENHARIA | M2 | 37.5 | 0.09 | 0.11245 | 3.375 | 4.2171 |  | 0.09 | 0.11245 | 3.375 | 4.2171
1.4 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 59910.2995 | 74857.9192 |  |  |  | 62760 | 78418.62
1.3.1 | SBC | 11736* | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 19970.0998 | 24952.6397 | 59910.2995 | 74857.9192 |  | 20920 | 26139.54 | 62760 | 78418.62
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 14551.6401 | 18182.2743 | 10.04% |  |  | 15244.3288 | 19047.7889
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 1.9242 | 69.3 | 86.5904 |  |  | 2.0117 | 72.45 | 90.5263
2.1.1 | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 45 | 1.54 | 1.9242 | 69.3 | 86.5904 |  | 1.61 | 2.0117 | 72.45 | 90.5263
2.2 | IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 466.026 | 1678.365 | 2097.1171 |  |  | 488.2046 | 1758.24 | 2196.9209
2.2.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 372.97 | 466.026 | 1678.365 | 2097.1171 |  | 390.72 | 488.2046 | 1758.24 | 2196.9209
2.3 | BARRACÃO DE OBRAS E TAPUMES | [5 empty] | 637.1186 | 9203.515 | 11499.792 |  |  | 667.4343 | 9641.425 | 12046.9605
2.3.1 | SCO | AD 19.05.0100 | BARRACAO DE OBRA COM PAREDE DE MADEIRA, TIPO CHAPA DE MADEIRA RESINADA COM 10MM DE ESPESSURA, PINTADAS INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM PVA - LATEX, PISO EM CONCRETO SIMPLES REVESTIDO COM CIMENTADO, ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA, COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBRAS VEGETAIS E MINERAIS COM 3MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE INSTALACOES, ESQUADRIAS E FERRAGENS, TORRE DE MADEIRA SERRADA COM CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, COM UTILIZACAO DE 3 VEZES (FERRAGENS, MADEIRAS, QUADRO DE LUZ, ACESSORIOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, CAIXA D'AGUA, TELHAS), EXCLUSIVE AS LIGACOES PROVISORIAS E SANITARIOS.(DESONERADO) | M2 | 18.15 | 486.1088 | 607.393 | 8822.875 | 11024.1824 |  | 509.2311 | 636.2843 | 9242.545 | 11548.5599
2.3.2 | SINAPI | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 16 | 23.79 | 29.7256 | 380.64 | 475.6097 |  | 24.93 | 31.15 | 398.88 | 498.4006
2.4 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 495.4029 | 396.4809 | 495.4029 |  |  | 518.9673 | 415.34 | 518.9673
2.4.1 | SCO | AD 20.20.0100* | LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA PARA BARRAÇÃO | UN | 1 | 268.13 | 335.0284 | 268.13 | 335.0284 |  | 280.88 | 350.9596 | 280.88 | 350.9596
2.4.2 | SCO | AD 20.20.0050* | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM BAIXA TENSÃO | UN | 1 | 396.4809 | 495.4029 | 396.4809 | 495.4029 |  | 415.34 | 518.9673 | 415.34 | 518.9673
2.5 | LOCAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 50.6048 | 534.6 | 667.9827 |  |  | 53.0038 | 559.944 | 699.65
2.5.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 13.2 | 40.5 | 50.6048 | 534.6 | 667.9827 |  | 42.42 | 53.0038 | 559.944 | 699.65
2.6 | ANDAIMES E PLATAFORMAS | [6 empty] | 2669.3791 | 3335.3892 |  |  |  | 2796.9298 | 3494.7638
2.6.1 | SCO | CO 05.10.0050 | ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATE A OBRA (VIDE ITEM AD 15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR | M2XMÊS | 240 | 4.77 | 5.9601 | 1144.8 | 1430.4276 |  | 5 | 6.2475 | 1200 | 1499.4
2.6.2 | SCO | CO 04.05.0500 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA, (2,5 X 30)CM, CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM CO 05.15.0300).(DESONERADO) | M2 | 10 | 3.23 | 4.0359 | 32.3 | 40.3588 |  | 3.38 | 4.2233 | 33.8 | 42.2331
2.6.3 | SCO | CO 04.15.0100 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA.(DESONERADO) | M2 | 80 | 3.07 | 3.836 | 245.6 | 306.8772 |  | 3.22 | 4.0234 | 257.6 | 321.8712
2.6.4 | SINAPI | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 100 | 5.14 | 6.4224 | 514 | 642.243 |  | 5.38 | 6.7223 | 538 | 672.231
2.6.5 | SCO | CO 04.05.0300 | ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM 80CM DE LARGURA MINIMA, COM REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA UMA VEZ, COMPREENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M | 6.6 | 111.012 | 138.7095 | 732.6791 | 915.4826 |  | 116.2924 | 145.3074 | 767.5298 | 959.0285
2.7 | TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | [6 empty] | 1895.04 | 2367.8525 |  |  |  | 1989.76 | 2486.2051
2.7.1 | SCO | AD 15.10.0200 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHAO, CARGA E DESCARGA. | M2XKM | 4800 | 0.19 | 0.23741 | 912 | 1139.544 |  | 0.2 | 0.2499 | 960 | 1199.52
2.7.2 | SINAPI | 89179** | TRANSPORTE HORIZONTAL, DE SACOS SACOS 50 KG, À ATÉ 50M. | T | 64 | 15.36 | 19.1923 | 983.04 | 1228.3085 |  | 16.09 | 20.1045 | 1029.76 | 1286.6851
3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | [6 empty] | 7566.256 | 9454.0369 | 5.22% |  |  | 7926.328 | 9903.9468
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL | [6 empty] | 3151.456 | 3937.7443 |  |  |  | 3301.408 | 4125.1093
3.1.1 | SCO | MT 04.05.0100 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ACIMA DE 1,50M ATE 3M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.(DESONERADO) | M3 | 32 | 86.39 | 107.9443 | 2764.48 | 3454.2178 |  | 90.5 | 113.0798 | 2896 | 3618.552
3.1.2 | SCO | MT 14.05.0250 | REGULARIZAÇÃO / REATERRO DE VALA, COMPACTADO A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE.(DESONERADO) | M3 | 9.6 | 40.31 | 50.3673 | 386.976 | 483.5265 |  | 42.23 | 52.7664 | 405.408 | 506.5573
3.2 | COMPACTAÇÃO MANUAL | [6 empty] | 1720 | 2149.14 |  |  |  | 1801.92 | 2251.499
3.2.1 | SINAPI | 97624 | COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 15CM, COM MACO.(DESONERADO) | M3 | 32 | 53.75 | 67.1606 | 1720 | 2149.14 |  | 56.31 | 70.3593 | 1801.92 | 2251.499
3.3 | ESCORAMENTO DE VALAS | [6 empty] | 2694.8 | 3367.1526 |  |  |  | 2823 | 3527.3385
3.3.1 | SINAPI | 73890/1 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES (ESCORAMENTO DO SOLO) | M2 | 20 | 134.74 | 168.3576 | 2694.8 | 3367.1526 |  | 141.15 | 176.3669 | 2823 | 3527.3385
4 | SISTEMA DE CONTENÇÃO EM RIP-RAP (SOLO ENSACADO) | [6 empty] | 19665.5753 | 24572.1364 | 13.57% |  |  | 20601.185 | 25741.1807
4.1 | CONTENÇÃO | [6 empty] | 16491.52 | 20606.1542 |  |  |  | 17276 | 21586.362
4.1.1 | SINAPI | 88629** | ARGAMASSA/MISTURA SOLO/CIMENTO 1:15 (AREIA) PARA SACOS DE ANIAGEM | M3 | 32 | 269.73 | 337.0276 | 8631.36 | 10784.8843 |  | 282.55 | 353.0462 | 9041.6 | 11297.4792
4.1.2 | SINAPI | 92123*** | ENSACAMENTO DE SOLO CIMENTO | M3 | 32 | 118.6 | 148.1907 | 3795.2 | 4742.1024 |  | 124.24 | 155.2379 | 3975.68 | 4967.6122
4.1.3 | SINAPI | 95241** | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. | M2 | 16 | 28.28 | 35.3359 | 452.48 | 565.3738 |  | 29.63 | 37.0227 | 474.08 | 592.363
4.1.4 | SINAPI | 73697** | REVESTIMENTO DE TALUDE COM SACOS SOLO-CIMENTO ARRUMADAS OU SIMPLESMENTE LANÇADAS MANUALMENTE | M3 | 32 | 112.89 | 141.0561 | 3612.48 | 4513.7938 |  | 118.27 | 147.7784 | 3784.64 | 4728.9077
4.2 | DRENAGEM | [6 empty] | 3174.0553 | 3965.9821 |  |  |  | 3325.185 | 4154.8187
4.2.1 | EMOP | 05.001.0325-0 | DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS EXISTENTES NO MUROS DE CONTENÇÃO, BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES | M | 10 | 2.8795 | 3.598 | 28.7953 | 35.9798 |  | 3.0165 | 3.7691 | 30.165 | 37.6912
4.2.2 | SINAPI | 83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 | M3 | 4 | 116.24 | 145.2419 | 464.96 | 580.9675 |  | 121.78 | 152.1641 | 487.12 | 608.6564
4.2.3 | SCO | DR 54.05.0209 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE. | M | 20 | 111.32 | 139.0943 | 2226.4 | 2781.8868 |  | 116.62 | 145.7167 | 2332.4 | 2914.3338
4.2.4 | SCO | DR 05.10.0050 | CALHAS MEIO-TUBO CIRCULARES DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERNO DE 0,30M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 10 | 45.39 | 56.7148 | 453.9 | 567.1481 |  | 47.55 | 59.4137 | 475.5 | 594.1372
5 | RESTAURAÇAO DO MURO | [6 empty] | 35180.4708 | 43957.9983 | 24.27% |  |  | 36853.7 | 46048.6981
5.1 | DESPREENDIMENTO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA | [6 empty] | 3170.4654 | 3961.4965 |  |  |  | 3321.31 | 4149.9768
5.1.1 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 3 | 2.92 | 3.6485 | 8.76 | 10.9456 |  | 3.07 | 3.836 | 9.21 | 11.5079
5.1.2 | SCO | SC09.05.1050 | EXAME PERCUSSÃO COM MARTELO DE BORRACHA ( MUSEOLOGO RESTAURADOR- DESONERADO) | H | 2 | 53.5527 | 66.9141 | 107.1054 | 133.8282 |  | 56.1 | 70.097 | 112.2 | 140.1939
5.1.3 | ETU | C-1266 | RECOMPOSIÇÃO DE CORDÃO DO MURO EM ARGAMASSA MISTA 1:1:6 , ESPESSURA DE 50 MM, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA (SIKA 1 OU SIMILAR) | M3 | 5 | 610.92 | 763.3445 | 3054.6 | 3816.7227 |  | 639.98 | 799.655 | 3199.9 | 3998.2751
5.2 | CONSOLIDAÇÃO DE FISSURAS | [6 empty] | 1160.1 | 1449.5449 |  |  |  | 1215.2 | 1518.3924
5.2.1 | SCO | ET 74.05.0300 | INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL, PERFURACAO, VEDACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR. CUSTO POR METRO LINEAR DE FISSURA.(DESONERADO) | M | 10 | 116.01 | 144.9545 | 1160.1 | 1449.5449 |  | 121.52 | 151.8392 | 1215.2 | 1518.3924
5.3 | EMBRECHAMENTO EM LACUNAS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 6893.5 | 8613.4283 |  |  |  | 7221.5 | 9023.2643
5.3.1 | ETU | C-1267 | RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS COM PEDRA DE MÃO | M3 | 5 | 237.22 | 296.4064 | 1186.1 | 1482.032 |  | 248.5 | 310.5007 | 1242.5 | 1552.5038
5.3.2 | ETU | C-1268 | FIXAÇÃO DE PEDRAS SOLTAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI | M2 | 20 | 140.26 | 175.2549 | 2805.2 | 3505.0974 |  | 146.93 | 183.589 | 2938.6 | 3671.7807
5.3.3 | SINAPI | 87815 | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | M2 | 20 | 89.18 | 111.4304 | 1783.6 | 2228.6082 |  | 93.42 | 116.7283 | 1868.4 | 2334.5658
5.3.4 | SCO | RV 09.05.0112 (A) | EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 COM SIKAFIX OU SIMILAR INCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 20 | 55.93 | 69.8845 | 1118.6 | 1397.6907 |  | 58.6 | 73.2207 | 1172 | 1464.414
5.4 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO | [6 empty] | 1301.13 | 1625.7619 |  |  |  | 1362.96 | 1703.0185
5.4.1 | ETU | C-1269 | ERRADICAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM PAREDES E ORNATOS | M2 | 27 | 48.19 | 60.2134 | 1301.13 | 1625.7619 |  | 50.48 | 63.0748 | 1362.96 | 1703.0185
5.5 | LIMPEZA GERAL DO MURO | [6 empty] | 4679 | 5846.4105 |  |  |  | 4901.6 | 6124.5492
5.5.1 | ETU | C-1270 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE INCLUSIVE RETIRADA DE MATERIAL ORGANICO | M2 | 10 | 240.52 | 300.5297 | 2405.2 | 3005.2974 |  | 251.96 | 314.824 | 2519.6 | 3148.2402
5.5.2 | SCO | SC 05.05.1550* | REMOÇÃO CUIDADOSA DE ELEMENTOS EM ARGAMASSA, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 20 | 68.84 | 86.0156 | 1376.8 | 1720.3116 |  | 72.12 | 90.1139 | 1442.4 | 1802.2788
5.5.3 | SINAPI | 73948/15** | LIMPEZA COM HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO COM ÁGUA COM USO DE ESCOVA DE CERDAS MACIAS. | M4 | 20 | 44.85 | 56.0401 | 897 | 1120.8015 |  | 46.98 | 58.7015 | 939.6 | 1174.0302
5.6 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE ELEMENTOS ESPURIOS | [6 empty] | 386.04 | 482.357 |  |  |  | 404.28 | 505.1479
5.6.1 | SCO | SC 05.05.0550 | REMOÇÃO CUIDADOSA DE ELEMENTOS METÁLICOS (TUBOS) | M | 12 | 5.72 | 7.1471 | 68.64 | 85.7657 |  | 5.99 | 7.4845 | 71.88 | 89.8141
5.6.2 | SCO | SC 05.05.0700 | REMOÇÃO CUIDADOSA DE TIJOLOS CERAMICOS NA PARTE INTERNA DO MURO | M2 | 15 | 21.16 | 26.4394 | 317.4 | 396.5913 |  | 22.16 | 27.6889 | 332.4 | 415.3338
5.7 | REMOÇÃO DE PICHAÇÕES | [6 empty] | 858.582 | 1072.7982 |  |  |  | 899.37 | 1123.7628
5.7.1 | SCO | AC 35.15.0325** | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM ESCOVA DE NYLON CERDAS MACIAS E HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUIDO COM ÁGUA | M2 | 1.8 | 45.92 | 57.377 | 82.656 | 103.2787 |  | 48.09 | 60.0885 | 86.562 | 108.1592
5.7.2 | EMOP | 05.004.0090-A | REMOÇÃO DE PICHAÇÃO | M2 | 1.8 | 431.07 | 538.622 | 775.926 | 969.5195 |  | 451.56 | 564.2242 | 812.808 | 1015.6036
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2726.2495 | 3406.1788 | 1.881% |  |  | 2855.9266 | 3568.2103
6.1 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 1499.6444 | 1873.8056 |  |  |  | 1570.9766 | 1962.9353
6.1.1 | ETU | C-0001 | RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 62.3636 | 77.9233 | 280.6362 | 350.655 |  | 65.33 | 81.6298 | 293.985 | 367.3343
6.1.2 | SBC | 210003 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACOES SANITARIAS PROVISORIAS | UN | 1 | 460.3456 | 575.2019 | 460.3456 | 575.2019 |  | 482.2425 | 602.562 | 482.2425 | 602.562
6.1.3 | SBC | 210004* | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 | 375.6425 | 469.3654 | 375.6425 | 469.3654 |  | 393.5104 | 491.6912 | 393.5104 | 491.6912
6.1.4 | SBC | 210005 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UN | 1 | 325.8901 | 407.1996 | 325.8901 | 407.1996 |  | 341.3914 | 426.5685 | 341.3914 | 426.5685
6.1.5 | SBC | 210089 | RETIRADA E REMOCAO DE TELA DE PROTECAO EXTERNA NYLON | M2 | 16 | 3.5706 | 4.4615 | 57.1299 | 71.3838 |  | 3.7405 | 4.6737 | 59.8474 | 74.7793
6.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [6 empty] | 1226.6052 | 1532.3731 |  |  |  | 1284.95 | 1605.275
6.2.1 | SCO | TC 04.15.0100 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA,EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSIÇÃO FINAL.(DESONERADO) | M3 | 5 | 59.2688 | 74.0564 | 296.3441 | 370.2819 |  | 62.088 | 77.579 | 310.44 | 387.8948
6.2.2 | SCO | TC 09.05.0700 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO) | TON | 10 | 14.3189 | 17.8915 | 143.1891 | 178.9147 |  | 15 | 18.7425 | 150 | 187.425
6.2.3 | SBC | 210202 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE BAIAS PARA ENTULHO/AGREGADOS | UN | 1 | 65.2694 | 81.5541 | 65.2694 | 81.5541 | 397 | 68.374 | 85.4333 | 68.374 | 85.4333
6.2.4 | SBC | 210023 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | M2 | 20 | 36.0901 | 45.0946 | 721.8026 | 901.6224 |  | 37.8068 | 47.2396 | 756.136 | 944.5219
TOTAL GERAL | [7 empty] | 144938.1913 | 181100 | 100% |  |  | 151832.5935 | 189714.5555
NOTAS:

## ORÇAM_ANALITICO
OBRA: | RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO COM UTILIZAÇÃO DE SOLO-CIMENTO ENSECADO (RIP RAP)
LOCAL: | LADEIRA PEDRO ANTÔNIO Nº 42, BAIRRO SAÚDE - RJ
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÀRIOS | [5 empty] | REF: 05/2020
1.1.1 | RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". |  |  |  |  | MES | ETU C-1072 | REF.
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 10 | 27.645 | 276.45 | SINAPI | 28.96
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 10 | 17.1063 | 171.06 | SINAPI | 17.92
8824 | COPIA DE PROJETOS PLOTTER | COMP_DIV | UN | 3 | 10.0232 | 30.07 | SBC | 10.5
MAT052800 | ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS | MAT | UN | 3 | 4.773 | 14.32 | SCO | 5
MAT090400 | MIDIA DVD-R | MAT | UN | 7 | 0.79231 | 5.55 | SCO | 0.83
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 497.45
1.1.2 | RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". |  |  |  |  | MES | ETU C-1073
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 10 | 27.645 | 276.45 | SINAPI | 28.96
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 10 | 17.1063 | 171.06 | SINAPI | 17.92
8824 | COPIA DE PROJETOS PLOTTER | COMP_DIV | UN | 3 | 10.0232 | 30.07 | SBC | 10.5
MAT052800 | ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS | MAT | UN | 3 | 4.773 | 14.32 | SCO | 5
MAT090400 | MIDIA DVD-R | MAT | UN | 7 | 0.79231 | 5.55 | SCO | 0.83
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 497.45
1.1.3 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". |  |  |  |  | MES | ETU C-1074
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 10 | 27.645 | 276.45 | SINAPI | 28.96
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 10 | 17.1063 | 171.06 | SINAPI | 17.92
8824 | COPIA DE PROJETOS PLOTTER | COMP_DIV | UN | 3 | 10.0232 | 30.07 | SBC | 10.5
MAT052800 | ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS | MAT | UN | 3 | 4.773 | 14.32 | SCO | 5
MAT090400 | MIDIA DVD-R | MAT | UN | 7 | 0.79231 | 5.55 | SCO | 0.83
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 497.45
1.2.1 | PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO EM RIP RAP (SOLO-CIMENTO ENSACADO) |  |  |  |  | UN | SBC 21420
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
8824 | COPIA DE PROJETOS PLOTTER | MAT. | UN | 5 | 10.0232 | 50.12 | SBC | 10.5
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 19.558 | 22.6239 | 442.48 | SINAPI | 23.7
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 59 | 23.2634 | 1372.54 | SINAPI | 24.37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 1865.14
1.2.2 | PROJETO EXECUTIVO SISTEMA DE DRENAGEM (SOLO-CIMENTO ENSACADO) |  |  |  |  | M2 | SE 25.05.0150 (/) (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.005 | 23.2634 | 0.12 | SINAPI | 24.37
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.0025 | 77.4844 | 0.19 | SINAPI | 81.17
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.002 | 88.0517 | 0.18 | SINAPI | 92.24
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 0.49
1.2.3 | PROJETO "AS BUILT" |  |  |  |  | M2 | SBC 00089
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
4365 | PROJETO "AS BUILT" | MAT. | M2 | 1 | 8.7823 | 8.78 | SBC | 9.2
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 8.78
1.3.1 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | UN | SBC 16580
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
7474 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS | DIV. | UN | 1 | 223.3176 | 223.32 | SBC-RJ | 233.94
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 223.32
1.3.2 | APROVAÇÕES, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  |  | M2 | SBC 000048
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
78821 | CERTIDOES E EMOLUMENTOS CARTORIAIS | DIV. | UN | 1 | 8.4004 | 8.4 | SBC | 8.8
MAT041550 | COPIA DE PLOTTER, PAPEL A-1, COLORIDA | DIV. | UN | 1 | 17.1827 | 17.18 | SCO | 18
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 25.58
1.3.3 | SEGURO GERAL DA OBRA/ RISCO DE ENGENHARIA |  |  |  |  | M2 | SBC 016020
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
73 | DESCRICAO | DIV. | M2 | 1 | 0.085913 | 0.09 | SBC | 0.09
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 0.09
1.4 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | MES | SBC 11736*
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 150 | 88.0517 | 13207.7582 | SINAPI | 92.24
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 220 | 30.7379 | 6762.3416 | SINAPI | 32.2
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 19970.0998
2.1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO |  |  |  |  | M2 | SINAPI 73859/2
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.08 | 19.1969 | 1.54 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 1.54
2.2.1 | PLACA DE OBRA (CONFORME MODELO ETU / UFRJ) EM MADEIRA / CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00M X 1,50M) (AQUISICAO E ASSENTAMENTO) |  |  |  |  | M2 | SINAPI 74209/1
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M | 1 | 3.7134 | 3.71 | SINAPI | 3.89
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M | 4 | 3.9425 | 15.77 | SINAPI | 4.13
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, PINTADA | MAT | M2 | 1 | 286.3781 | 286.38 | SINAPI | 300
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT | KG | 0.11 | 10.5864 | 1.16 | SINAPI | 11.09
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 1 | 23.9698 | 23.97 | SINAPI | 25.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 2 | 19.1969 | 38.39 | SINAPI | 20.11
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | COMP_DIV | .JLLLJ0025620M3 | 0.01 | 359.2995 | 3.59 | SINAPI | 376.39
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 372.97
2.2.1.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | M3 | SINAPI 94962
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 2.34 | 19.1969 | 44.92 | SINAPI | 20.11
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 1.48 | 21.2779 | 31.49 | SINAPI | 22.29
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | MAT. | CHP | 0.76 | 1.4796 | 1.12 | SINAPI | 1.55
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | COMP_M.O. | CHI | 0.72 | 0.23865 | 0.17 | SINAPI | 0.25
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | COMP_M.O. | M3 | 0.827 | 52.5027 | 43.42 | SINAPI | 55
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | COMP_DIV | KG | 212.02 | 0.39138 | 82.98 | SINAPI | 0.41
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | COMP_DIV | M3 | 0.578 | 62.0486 | 35.86 | SINAPI | 65
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 239.96
2.3.1 | BARRACAO DE OBRA COM PAREDE DE MADEIRA, TIPO CHAPA DE MADEIRA RESINADA COM 10MM DE ESPESSURA, PINTADAS INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM PVA - LATEX, PISO EM CONCRETO SIMPLES REVESTIDO COM CIMENTADO, ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA, COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBRAS VEGETAIS E MINERAIS COM 3MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE INSTALACOES, ESQUADRIAS E FERRAGENS, TORRE DE MADEIRA SERRADA COM CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, COM UTILIZACAO DE 3 VEZES (FERRAGENS, MADEIRAS, QUADRO DE LUZ, ACESSORIOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, CAIXA D'AGUA, TELHAS), EXCLUSIVE AS LIGACOES PROVISORIAS E SANITARIOS.(DESONERADO) |  |  |  |  | M2 | AD 19.05.0100 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
MAT004900 | ANILHA PLASTICA DE VEDACAO, ONDULINE OU SIMILAR | MAT. | UN | 11.478 | 0.1241 | 1.4244 | SCO | 0.13
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 0.092 | 0.69685 | 0.064111 | SINAPI | 0.73
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 0.092 | 0.9355 | 0.086066 | SINAPI | 0.98
5090 | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | MAT. | UN | 0.015 | 15.7031 | 0.23555 | SINAPI | 16.45
34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | MAT. | UN | 0.015 | 161.4122 | 2.4212 | SINAPI | 169.09
1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, UN 46,49 E = 10 MM | MAT. | M2 | 1.021 | 37.611 | 38.4008 | SINAPI | 39.4
MAT041850 | CORRENTE DE ACO GALVANIZADO DE 3/16" | MAT. | M | 0.015 | 5.3075 | 0.079613 | SCO | 5.56
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.092 | 4.9162 | 0.45229 | SINAPI | 5.15
MAT047800 | DISJUNTOR MONOFASICO, QUICK-LAG, DE 20A | MAT. | UN | 0.031 | 13.7652 | 0.42672 | SCO | 14.42
MAT047850 | DISJUNTOR MONOFASICO, QUICK-LAG, DE 30A | MAT. | UN | 0.015 | 12.5147 | 0.18772 | SCO | 13.11
MAT047950 | DISJUNTOR MONOFASICO, QUICK-LAG, DE 40A | MAT. | UN | 0.015 | 21.6597 | 0.3249 | SCO | 22.69
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 0.138 | 8.8014 | 1.2146 | SINAPI | 9.22
MAT051350 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, EM VARAS DE 3M, COM ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, DIAMETRO NOMINAL DE 1" | MAT. | VARA | 0.046 | 4.8016 | 0.22087 | SCO | 5.03
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA | MAT. | UN | 0.031 | 35.3772 | 1.0967 | SINAPI | 37.06
MAT058850 | FIO DE COBRE RIGIDO, 750V, PVC/70OC, DE 2,50MM2 | MAT. | M | 1.836 | 0.89732 | 1.6475 | SCO | 0.94
MAT058900 | FIO DE COBRE RIGIDO, 750V, PVC/70OC, DE 4MM2 | MAT. | M | 1.377 | 1.4701 | 2.0243 | SCO | 1.54
MAT058950 | FIO DE COBRE RIGIDO, 750V, PVC/70OC, DE 6MM2 | MAT. | M | 30 | 2.081 | 62.4304 | SCO | 2.18
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | MAT. | UN | 0.046 | 11.9324 | 0.54889 | SINAPI | 12.5
MAT061450 | FLANGE DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, SEXTAVADO E SEM FUROS, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" | MAT. | UN | 0.137 | 4.3148 | 0.59112 | SCO | 4.52
MAT068050 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES 4A/250W | MAT. | UN | 0.046 | 9.4982 | 0.43692 | SCO | 9.95
3255 | FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | MAT. | UN | 0.184 | 4.5152 | 0.8308 | SINAPI | 4.73
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 0.046 | 7.6845 | 0.35349 | SINAPI | 8.05
MAT087300 | MADEIRA SERRADA, SECAO (7,5CM X 11,25CM / 3" X 4 1/2") - GRUPO I DA TABELA CLASSIFICATORIA DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS | MAT. | M | 0.275 | 22.6239 | 6.2216 | SCO | 23.7
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.072 | 8.5436 | 9.1588 | SINAPI | 8.95
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2.572 | 6.4626 | 16.6218 | SINAPI | 6.77
MAT107700 | PORTA COMPENSADA, MEDINDO: (80 X 210 X 3,5)CM, GRUPO V DA TABELA CLASSIFICATORIA DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS | MAT. | UN | 0.046 | 109.7783 | 5.0498 | SCO | 115
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.184 | 10.5864 | 1.9479 | SINAPI | 11.09
MAT112350 | PREGO GALVANIZADO, COM CABECA, DE (17X27), PARA FIXACAO DE TELHAS ONDULINE OU SIMILAR | MAT. | UN | 21.07 | 0.28638 | 6.034 | SCO | 0.3
MAT114900 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM PORTA, FABRICADO EM PVC OU CHAPA ESMALTADA, SEM PREVISAO PARA GERAL, PARA 06 POSICOES MONOFASICAS, BARRA DE NEUTRO E TERRA, TENSAO 220/127V | MAT. | UN | 0.015 | 18.1277 | 0.27192 | SCO | 18.99
MAT117500 | RECEPTACULO DE PORCELANA PARA LAMPADA, LORENZETTI OU SIMILAR | MAT. | UN | 0.046 | 1.4987 | 0.068941 | SCO | 1.57
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MAT. | UN | 0.015 | 20.7147 | 0.31072 | SINAPI | 21.7
11457 | TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO 2'' | MAT. | UN | 0.031 | 25.2585 | 0.78302 | SINAPI | 26.46
25007 | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | MAT. | M2 | 0.703 | 24.3135 | 17.0924 | SINAPI | 25.47
MAT139300 | TOMADA FOSFORECENTE, EXTERNA, REFERENCIA 5506, LINHA SILENTOQUE, UNIVERSAL, PIAL OU SIMILAR | MAT. | UN | 0.046 | 3.9234 | 0.18048 | SCO | 4.11
MAT139350 | TORNEIRA BOIA DE PRESSAO, EM BRONZE, DE 3/4", COM BALAO PLASTICO | MAT. | UN | 0.046 | 27.5305 | 1.2664 | SCO | 28.84
MAT146450 | TUBO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, VARA COM 6M, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" | MAT. | UN | 0.137 | 35.2054 | 4.8231 | SCO | 36.88
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.469 | 23.9698 | 35.2117 | SINAPI | 25.11
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2.938 | 24.3326 | 71.4892 | SINAPI | 25.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.367 | 19.1969 | 7.0453 | SINAPI | 20.11
94962 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA ) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (INCLUSIVA LANÇAMENTO) | COMP_DIV | M3 | 0.234 | 239.9371 | 56.1453 | SINAPI | 251.35
74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | COMP_DIV | M2 | 3.073 | 26.0031 | 79.9076 | SINAPI | 27.24
98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | COMP_DIV | M2 | 1.29 | 25.5163 | 32.916 | SINAPI | 26.73
MT 14.15.0050 (A) | PREPARO DE SOLO ATE 30CM DE PROFUNDIDADE, COMPREEDENDO ESCAVACAO E ACERTO MANUAIS E COMPACTACAO MECANICA COM REMOCAO ATE 20M.(DESONERADO) | COMP_DIV | M2 | 1.29 | 14.0031 | 18.064 | SCO | 14.6692
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 486.1088
2.3.1.1 | PREPARO DE SOLO ATE 30CM DE PROFUNDIDADE, COMPREEDENDO ESCAVACAO E ACERTO MANUAIS E COMPACTACAO MECANICA COM REMOCAO ATE 20M.(DESONERADO) |  |  |  |  | M2 | MT 14.15.0050 (A) (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
REQ906450 | ROLO COMPACTADOR TANDEM, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 58,5CV, DE 5T A 10T. CUSTO HORARIO PRODUTIVO.(DESONERADO) | COMP_MO | H | 0.02 | 66.6593 | 1.3332 | SCO | 69.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 0.66 | 19.1969 | 12.6699 | SINAPI | 20.11
TOTAL DO COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 14.0031
2.3.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA |  |  |  |  | M2 | SINAPI 85424
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE NA REGIÃO | MAT | M | 0.06 | 3.9425 | 0.24 | SINAPI | 4.13
4509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE NA REGIÃO | MAT | M | 0.2 | 2.1574 | 0.43 | SINAPI | 2.26
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | KG | 0.01 | 10.4051 | 0.1 | SINAPI | 10.9
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTEÇÃO DE OBRAS | MAT | M2 | 1.1 | 1.5751 | 1.73 | SINAPI | 1.65
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 0.53 | 20.266 | 10.74 | SINAPI | 21.23
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 0.44 | 23.9698 | 10.55 | SINAPI | 25.11
TOTAL DO COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 23.79
2.4.1 | LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA PARA BARRAÇÃO |  |  |  |  | UN | AD 20.20.0100* (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 4 | 23.7121 | 94.85 | SINAPI | 24.84
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 4 | 24.1226 | 96.49 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 4 | 19.1969 | 76.79 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 268.13
2.4.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | UN | AD 20.20.0050 * (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 8 | 24.3326 | 194.6607 | SINAPI | 25.49
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 2 | 24.1226 | 48.2452 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 8 | 19.1969 | 153.575 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 396.4809
2.5.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  |  |  |  | M | SINAPI 99059
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M | 0.7445 | 3.7134 | 2.76 | SINAPI | 3.89
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M | 0.4125 | 8.5436 | 3.52 | SINAPI | 8.95
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT | KG | 0.111 | 10.5864 | 1.18 | SINAPI | 11.09
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT | L | 0.0256 | 19.7505 | 0.51 | SINAPI | 20.69
10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M | 0.55 | 4.8684 | 2.68 | SINAPI | 5.1
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 0.3563 | 20.266 | 7.22 | SINAPI | 21.23
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 0.7125 | 23.9698 | 17.08 | SINAPI | 25.11
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | COMP_DIV | CHP | 0.0039 | 29.9074 | 0.12 | SINAPI | 31.33
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHIRA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | COMP_DIV | CHI | 0.0168 | 27.2441 | 0.46 | SINAPI | 28.54
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | COMP_DIV | M3 | 0.0046 | 359.2995 | 1.65 | SINAPI | 376.39
99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | COMP_DIV | UN | 1.5 | 2.2147 | 3.32 | SINAPI | 2.32
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 40.5
2.6.1 | ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATE A OBRA (VIDE ITEM AD 15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS CO 05.05.0500 E CO 05.15.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM CO 05.15.0100). |  |  |  |  | M2XMÊS | CO 05.10.0050 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
IEQ011550 | DOIS ELEMENTOS TS-3A, 2 DIAGONAIS X, PARA TORRE-ANDAIME JAHU OU SIMILAR | IEQ | DIA | 10 | 0.4773 | 4.77 | SCO | 0.5
TOTAL DO COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 4.77
2.6.2 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA, (2,5 X 30)CM, CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM CO 05.15.0300).(DESONERADO) |  |  |  |  | M2 | CO 04.05.0500 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | INSUMO | M | 0.3 | 10.7583 | 3.23 | SINAPI | 11.27
TOTAL DO COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 3.23
2.6.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA.(DESONERADO) |  |  |  |  | M2 | CO 04.15.0100 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.16 | 19.1969 | 3.07 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 3.07
2.6.4 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 |  |  |  |  | M2 | SINAPI 97062
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | MAT. | UN | 0.8945 | 0.1241 | 0.11 | SINAPI | 0.13
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | MAT. | M2 | 1.177 | 1.5751 | 1.85 | SINAPI | 1.65
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.0699 | 20.266 | 1.42 | SINAPI | 21.23
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.0734 | 23.9698 | 1.76 | SINAPI | 25.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 5.14
2.6.5 | ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM 80CM DE LARGURA MINIMA, COM REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA UMA VEZ, COMPREENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. |  |  |  |  | M | SCO CO 04.05.0300
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.65 | 4.8684 | 8.0329 | SINAPI | 5.1
6188 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | MAT. | M | 1.65 | 26.595 | 43.8817 | SINAPI | 27.86
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 10.5864 | 2.1173 | SINAPI | 11.09
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.32 | 23.9698 | 31.6402 | SINAPI | 25.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.32 | 19.1969 | 25.3399 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 111.012
2.7.1 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHAO, CARGA E DESCARGA. |  |  |  |  | M2XKM | AD 15.10.0200 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
EQ05.05.0300 (A) | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. | COMP. | H | 0.00114 | 93.7793 | 0.11 | SCO | 98.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.0043 | 19.1969 | 0.08 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 0.19
2.7.1.1 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. |  |  |  |  | H | EQ05.05.0300 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
IEQ003600 | CAMINHAO, COM CAPACIDADE PARA 3,5T, FORD F-4000 OU SIMILAR | EQUIP. | UN | 5e-05 | 152734.9891 | 7.64 | SCO | 160000
IEQ004050 | CARROCERIA CARGA SECA EM MADEIRA, ABERTA, PARA CAMINHAO F-4000 | EQUIP. | UN | 5e-05 | 7350.3714 | 0.37 | SCO | 7700
IEQ008250 | CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CAMINHAO CARROCERIA FIXA 3,5T - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ003600 | EQUIP. | UN | 6.6e-05 | 152734.9891 | 10.08 | SCO | 160000
IEQ008500 | CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CARROCERRIA CARGA SECA, F4000 - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ004050 | EQUIP. | UN | 6.6e-05 | 7350.3714 | 0.49 | SCO | 7700
IEQ011250 | CUSTO DE MATERIAL DE OPERACAO - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR OLEO DIESEL IEQ016450 | EQUIP. | L | 14.994 | 3.0452 | 45.66 | SCO | 3.19
88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1 | 29.5447 | 29.54 | SINAPI | 30.95
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 93.78
2.7.2 | TRANSPORTE HORIZONTAL, DE SACOS SACOS 50 KG, À ATÉ 50M. |  |  |  |  | T | SINAPI 89179
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.8 | 19.1969 | 15.36 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 15.36
3.1.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ACIMA DE 1,50M ATE 3M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.(DESONERADO) |  |  |  |  | M3 | MT 04.05.0100 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 4.5 | 19.1969 | 86.39 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 86.39
3.1.2 | REGULARIZAÇÃO / REATERRO DE VALA, COMPACTADO A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE.(DESONERADO) |  |  |  |  | M3 | MT 14.05.0250 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2.1 | 19.1969 | 40.31 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 40.31
3.2.1 | COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 15CM, COM MACO.(DESONERADO) |  |  |  |  | M3 | MT 14.05.0100 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2.8 | 19.1969 | 53.75 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 53.75
3.3.1 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES (ESCORAMENTO DO SOLO) |  |  |  |  | M2 | SINAPI 73890/1
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | MAT. | M | 0.25 | 2.4629 | 0.62 | SINAPI | 2.58
4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2.45 | 18.6241 | 45.63 | SINAPI | 19.51
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.2 | 10.7869 | 2.16 | SINAPI | 11.3
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 | 23.9698 | 47.94 | SINAPI | 25.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 | 19.1969 | 38.39 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 134.74
4.1.1 | ARGAMASSA/MISTURA SOLO/CIMENTO 1:15 (AREIA) PARA SACOS DE ANIAGEM |  |  |  |  | M3 | SINAPI 88629**
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 111.62 | 0.39138 | 43.69 | SINAPI | 0.41
367 | AREIA GROSSA | MAT. | M3 | 0.93 | 68.0148 | 63.25 | SINAPI | 71.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 8.48 | 19.1969 | 162.79 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 269.73
4.1.2 | ENSACAMENTO DE SOLO CIMENTO |  |  |  |  | M3 | SINAPI 92123**
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
37526** | SACO DE RAFIA PARA SOLO-CIMENTO (0,80X0,40X0,15)M | MAT. | UN | 35 | 2.5392 | 88.87 | SINAPI | 2.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.541 | 19.1969 | 29.58 | SINAPI | 20.11
92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | EQP. | 0.51 | 0.15273 | 0.08 | SINAPI | 0.16
92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | EQP. | 1.031 | 0.066822 | 0.07 | SINAPI | 0.07
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 118.6
4.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. |  |  |  |  | M2 | SINAPI 95241**
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.2718 | 24.1226 | 6.56 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.0741 | 19.1969 | 1.42 | SINAPI | 20.11
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. | COMP_DIV | M3 | 0.0565 | 359.2995 | 20.3 | SINAPI | 376.39
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 28.28
4.1.4 | REVESTIMENTO DE TALUDE COM SACOS SOLO-CIMENTO ARRUMADAS OU SIMPLESMENTE LANÇADAS MANUALMENTE |  |  |  |  | M3 | SINAPI 73697**
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 4 | 19.1778 | 76.71 | SINAPI | 20.09
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.5 | 24.1226 | 36.18 | SINAPI | 25.27
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 112.89
4.2.1 | DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS EXISTENTES NO MUROS DE CONTENÇÃO, BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES |  |  |  |  | M | EMOP 05.001.0325-0
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.15 | 19.1969 | 2.8795 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 2.8795
4.2.2 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 |  |  |  |  | M3 | SINAPI 83682**
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | MAT. | M3 | 1.1 | 62.0486 | 68.25 | SINAPI | 65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2.5 | 19.1969 | 47.99 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 116.24
4.2.3 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE. |  |  |  |  | M | SCO DR 54.05.0209
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM ( 0,016 KG/M) | MAT | KG | 0.8 | 13.3452 | 10.68 | SINAPI | 13.98
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) | MAT. | m3 | 0.004 | 62.0486 | 0.25 | SINAPI | 65
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER | MAT. | m2 | 1 | 5.0498 | 5.05 | SINAPI | 5.29
9864 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | M | 1.1 | 66.9838 | 73.68 | SINAPI | 70.17
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | h | 0.5 | 24.1226 | 12.06 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | h | 0.5 | 19.1969 | 9.6 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 111.32
4.2.4 | CALHAS MEIO-TUBO CIRCULARES DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERNO DE 0,30M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. |  |  |  |  | M | SCO DR 05.10.0050
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
MAT026900 | CALHA DE CONCRETO SIMPLES, PB, PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE 300MM | MAT. | M | 1 | 23.5976 | 23.6 | SCO | 24.72
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | h | 0.4 | 24.1226 | 9.65 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | h | 0.4 | 19.1969 | 7.68 | SINAPI | 20.11
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | COMP. | m3 | 0.012 | 371.9765 | 4.46 | SINAPI | 389.67
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 45.39
4.2.4.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  |  |  |  | M3 | SINAPI 88631
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.15 | 52.5027 | 60.38 | SINAPI | 55
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 389.54 | 0.39138 | 152.46 | SINAPI | 0.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 8.29 | 19.1969 | 159.14 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 371.98
5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | M2 | SINAPI 97631
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | h | 0.0374 | 24.1226 | 0.9 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | h | 0.1053 | 19.1969 | 2.02 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 2.92
5.1.2 | EXAME PERCUSSÃO COM MARTELO DE BORRACHA ( MUSEOLOGO RESTAURADOR- DESONERADO) |  |  |  |  | H | SC09.05.1050
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
C-1112 | MUSEOLOGO/ RESTAURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | COMP_MO | H | 1 | 53.5527 | 53.5527 | ETU | 56.1
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 53.5527
5.1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE CORDÃO DO MURO EM ARGAMASSA MISTA 1:1:6 , ESPESSURA DE 50 MM, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA (SIKA 1 OU SIMILAR) |  |  |  |  | M3 | ETU C-1266
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.29 | 52.5027 | 67.73 | SINAPI | 55
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 129.26 | 0.72549 | 93.78 | SINAPI | 0.76
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 355.04 | 0.39138 | 138.96 | SINAPI | 0.41
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | MAT. | L | 20 | 4.8971 | 97.94 | SINAPI | 5.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 11.07 | 19.1969 | 212.51 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 610.92
5.2.1 | INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL, PERFURACAO, VEDACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR. CUSTO POR METRO LINEAR DE FISSURA.(DESONERADO) |  |  |  |  | M | SCO ET 74.05.0300**
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
MAT124500 | SIKADUR 31, LATA DE 1KG, SIKA OU SIMILAR | MAT. | Kg | 0.02 | 38.1837 | 0.76 | SCO | 40
MAT124550 | SIKADUR 52, LATA DE 1KG, SIKA OU SIMILAR | MAT. | Kg | 1 | 94.4189 | 94.42 | SCO | 98.91
88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.36 | 23.5976 | 8.5 | SINAPI | 24.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.36 | 19.1969 | 6.91 | SINAPI | 20.11
SC 04.20.0300 | PERFURACAO DE CONCRETO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA.(DESONERADO) | COMP. | m | 0.09 | 60.1871 | 5.42 | SINAPI | 63.05
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 116.01
5.2.1.1 | PERFURACAO DE CONCRETO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA.(DESONERADO) |  |  |  |  | M | SC 04.20.0300** (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
MAT018700 | BROCA COM PONTA DE METAL DURO WIDIA OU SIMILAR, SERIE 12, COM HASTE DE 7/8", MEDINDO: (800X40)MM | MAT. | UN | 0.0014 | 334.7283 | 0.47 | SCO | 350.65
MAT018750 | BROCA COM PONTA DE METAL DURO WIDIA OU SIMILAR, SERIE 12, COM HASTE DE 7/8", MEDINDO: (1600X39)MM | MAT. | UN | 0.0014 | 458.31 | 0.64 | SCO | 480.11
IEQ014950 | MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, COM DUAS LONAS, DE 3/4" | MAT. | M | 0.01 | 9.0686 | 0.09 | SCO | 9.5
88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1 | 17.7268 | 17.73 | SINAPI | 18.57
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.5 | 30.7379 | 15.37 | SINAPI | 32.2
96308 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017 | COMP. | CHI | 0.64 | 0.11455 | 0.07 | SINAPI | 0.12
96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | COMP. | CHP | 0.36 | 1.2982 | 0.47 | SINAPI | 1.36
95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | COMP. | CHI | 0.8 | 25.1535 | 20.12 | SINAPI | 26.35
95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | COMP. | CHP | 0.2 | 26.1177 | 5.22 | SINAPI | 27.36
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 60.18
5.2.1.2 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017 |  |  |  |  | CHI | SINAPI 96308
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
96304 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | COMP. | H | 1 | 0.10501 | 0.11 | SINAPI | 0.11
96305 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017 | COMP. | H | 1 | 0.0095459 | 0.01 | SINAPI | 0.01
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 0.12
5.2.1.3 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 |  |  |  |  | CHP | SINAPI 96309
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
96304 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | COMP. | H | 1 | 0.10501 | 0.11 | SINAPI | 0.11
96305 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017 | COMP. | H | 1 | 0.0095459 | 0.01 | SINAPI | 0.01
96306 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | COMP. | H | 1 | 0.13364 | 0.13 | SINAPI | 0.14
96307 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | COMP. | H | 1 | 1.0501 | 1.05 | SINAPI | 1.1
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 1.3
5.2.1.4 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  |  |  |  | CHI | SINAPI 95621
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1 | 24.304 | 24.3 | SINAPI | 25.46
95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | COMP. | H | 1 | 0.76367 | 0.76 | SINAPI | 0.8
95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | COMP. | H | 1 | 0.085913 | 0.09 | SINAPI | 0.09
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 25.15
5.2.1.5 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  |  |  |  | CHP | SINAPI 95620
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1 | 24.304 | 24.3 | SINAPI | 25.46
95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | COMP. | H | 1 | 0.76367 | 0.76 | SINAPI | 0.8
95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | COMP. | H | 1 | 0.085913 | 0.09 | SINAPI | 0.09
95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | COMP. | H | 1 | 0.96414 | 0.96 | SINAPI | 1.01
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 26.11
5.3.1 | RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS COM PEDRA DE MÃO |  |  |  |  | M2 | ETU C-1267
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O | H | 1 | 22.8816 | 22.88 | SINAPI | 23.97
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O | H | 1 | 24.1226 | 24.12 | SINAPI | 25.27
DR54.05.0503(/) | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA.(DESONERADO) | COMP_DIV | M3 | 0.5 | 148.1529 | 74.08 | SINAPI | 155.2
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | MAT. | KG | 3.2 | 36.2937 | 116.14 | SINAPI | 38.02
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 237.22
5.3.1.1 | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA.(DESONERADO) |  |  |  |  | M3 | DR54.05.0503(/)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO | MAT. | M3 | 1.1 | 64.8742 | 71.36 | SINAPI | 67.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O | H | 4 | 19.1969 | 76.79 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 148.15
5.3.2 | FIXAÇÃO DE PEDRAS SOLTAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI |  |  |  |  | M2 | ETU C-1268
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | MAT. | KG | 3.2 | 36.2937 | 116.14 | SINAPI | 38.02
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O | H | 1 | 24.1226 | 24.12 | SINAPI | 25.27
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 140.26
5.3.3 | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS |  |  |  |  | M2 | SINAPI 87815
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO, PREPARO MANUAL. | COMP. | M3 | 0.0393 | 472.4284 | 18.57 | SINAPI | 494.9
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.63 | 24.1226 | 39.32 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.63 | 19.1969 | 31.29 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 89.18
5.3.3.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO, PREPARO MANUAL. |  |  |  |  | M3 | SINAPI 87369
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
370 | AREIA MEDIA | MAT. | M3 | 1.26 | 52.5027 | 66.15 | SINAPI | 55
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 188.94 | 0.72549 | 137.07 | SINAPI | 0.76
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 181.07 | 0.39138 | 70.87 | SINAPI | 0.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 11.37 | 19.1969 | 218.27 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 492.36
5.3.4 | EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 COM SIKAFIX OU SIMILAR INCLUSIVE CHAPISCO |  |  |  |  | M2 | RV 09.05.0112 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
MAT124850 | SIKAFIX SUPER, SACO DE 1KG, SIKA OU SIMILAR | MAT. | KG | 0.17 | 12.5911 | 2.14 | SCO | 13.19
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) | COMP. | M3 | 0.03 | 437.4521 | 13.12 | SINAPI | 458.26
87893 | CHAPISCO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.(DESONERADO) | COMP_DIV | M2 | 1 | 6.0139 | 6.01 | SINAPI | 6.3
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | h | 0.8 | 24.1226 | 19.3 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | h | 0.8 | 19.1969 | 15.36 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 55.93
5.3.4.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | M3 | SINAPI 87377
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
367 | AREIA GROSSA | MAT. | M3 | 1.05 | 68.0148 | 71.42 | SINAPI | 71.25
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 401.09 | 0.39138 | 156.98 | SINAPI | 0.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 10.89 | 19.1969 | 209.05 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 437.45
5.3.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  |  |  |  | M2 | SINAPI 87893
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V.UNIT. | V. TOTAL | BASE | V.UNIT.
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | COMP_DIV | M3 | 0.0042 | 437.4521 | 1.84 | SINAPI | 458.26
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.124 | 24.1226 | 2.99 | SINAPI | 25.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.062 | 19.1969 | 1.19 | SINAPI | 20.11 | CAIXA REFERENCIAL
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 6.02
5.4.1 | ERRADICAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM PAREDES E ORNATOS |  |  |  |  | M2 | ETU C-1269
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL | BASE | V. UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O | H | 1.63 | 19.1969 | 31.29 | SINAPI | 20.11
I-0565 | HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO (ROUNDUP OU SIMILAR) | MAT. | L | 0.01 | 55.8246 | 0.56 | ETU | 58.48
MAT067800 | INSETICIDA MALATHION | MAT. | L | 0.5 | 32.6757 | 16.34 | SCO | 34.23
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 48.19
5.5.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE INCLUSIVE RETIRADA DE MATERIAL ORGANICO |  |  |  |  | M2 | ETU C-1270
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL | BASE | V. UNIT.
C-1112 | MUSEOLOGO/ RESTAURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. REF.: SCO SC09.05.1050 | COMP_M.O | H | 2 | 53.5527 | 107.11 | ETU | 56.1
I-0371 | DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO DETERTEC OU SIMILAR. | MAT. | L | 0.5 | 2.4819 | 1.24 | ETU | 2.6
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | COMP_DIV | CHI | 0.5 | 2.5297 | 1.26 | SINAPI | 2.65
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O | H | 2 | 22.8816 | 45.76 | SINAPI | 23.97
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O | H | 1.5 | 22.7575 | 34.14 | SINAPI | 23.84
90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | COMP_DIV | CHP | 1 | 37.3819 | 37.38 | SINAPI | 39.16
MAT128500 | AGUA COMERCIAL. FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | MAT. | M3 | 0.1 | 12.0661 | 1.21 | SCO | 12.64
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.75 | 9.4123 | 7.06 | SINAPI | 9.86
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.25 | 6.4626 | 1.62 | SINAPI | 6.77
IEQ014950 | MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, COM DUAS LONAS, DE 3/4" | MAT. | M | 0.02 | 9.0686 | 0.18 | SCO | 9.5
MAT041150 | CONTENTOR DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 240L, COM DUAS RODAS MACICAS DE BORRACHA, CITEC OU SIMILAR | MAT. | UN | 0.002 | 348.379 | 0.7 | SCO | 364.95
MAT047250 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO, DESENGORDURANTE, FRASCO DE 500ML | MAT. | UN | 0.5 | 1.4033 | 0.7 | SCO | 1.47
MAT053450 | ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON | MAT. | UN | 0.75 | 1.9092 | 1.43 | SCO | 2
MAT054750 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.25 | 2.902 | 0.73 | SCO | 3.04
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 240.52
5.5.2 | REMOÇÃO CUIDADOSA DE ELEMENTOS EM ARGAMASSA, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO |  |  |  |  | M2 | SC 05.05.1550* (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL | BASE | V. UNIT.
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.75 | 9.4123 | 7.06 | SINAPI | 9.86
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 2.7 | 22.8816 | 61.78 | SINAPI | 23.97
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 68.84
5.5.3 | LIMPEZA COM HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO COM ÁGUA COM USO DE ESCOVA DE CERDAS MACIAS. |  |  |  |  | M2 | SINAPI 73948/15**
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
MAT041150 | CONTENTOR DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 240L, COM DUAS RODAS MACICAS DE BORRACHA, CITEC OU SIMILAR | MAT. | UN | 0.002 | 348.379 | 0.7 | SCO | 364.95
MAT128500 | AGUA - TARIFA DE AGUA, COMERCIAL, SEM ESGOTO, TARIFA A | MAT. | M3 | 0.1 | 12.0661 | 1.21 | SCO | 12.64
17 | HIPOCLORITO DE SODIO (AGUA SANITARIA) | MAT. | L | 0.09 | 4.1525 | 0.37 | SBC | 4.35
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN. | 0.25 | 9.4123 | 2.35 | SINAPI | 9.86
MOD001900 | MUSEOLOGO RESTAURADOR PARA 40 HORAS SEMANAIS | COMP_MO | H | 0.5 | 53.5527 | 26.78 | SCO | 56.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 0.7 | 19.1969 | 13.44 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 44.85
5.6.1 | REMOÇÃO CUIDADOSA DE ELEMENTOS METÁLICOS (TUBOS) |  |  |  |  | M | SC 05.05.0550* (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 0.25 | 22.8816 | 5.72 | SINAPI | 23.97
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 5.72
5.6.2 | REMOÇÃO CUIDADOSA DE TIJOLOS CERAMICOS NA PARTE INTERNA DO MURO |  |  |  |  | M2 | SC 05.05.0700* (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O | H | 0.45 | 24.1226 | 10.86 | SINAPI | 25.27
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 0.45 | 22.8816 | 10.3 | SINAPI | 23.97
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 21.16
5.7.1 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM ESCOVA DE NYLON CERDAS MACIAS E HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUIDO COM ÁGUA |  |  |  |  | M2 | AC 35.15.0325** (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
MAT041150 | CONTENTOR DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 240L, COM DUAS RODAS MACICAS DE BORRACHA, CITEC OU SIMILAR | MAT. | UN | 0.002 | 348.379 | 0.7 | SCO | 364.95
MAT128500 | AGUA - TARIFA DE AGUA, COMERCIAL, SEM ESGOTO, TARIFA A | MAT. | M3 | 0.1 | 12.0661 | 1.21 | SCO | 12.64
I-0371 | DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO DETERTEC OU SIMILAR. | MAT. | L | 0.5 | 2.4819 | 1.24 | SCO | 2.6
MAT053450 | ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON | MAT. | UN. | 2 | 1.9092 | 3.82 | SCO | 2
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.25 | 2.902 | 0.73 | SINAPI | 3.04
MOD001900 | MUSEOLOGO RESTAURADOR PARA 40 HORAS SEMANAIS | MAT. | H | 0.5 | 53.5527 | 26.78 | SCO | 56.1
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 0.5 | 22.8816 | 11.44 | SINAPI | 23.97
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 45.92
5.7.2 | REMOÇÃO DE PICHAÇÃO |  |  |  |  | M2 | EMOP 05.004.0090-A
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
MAT128500 | TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, SEM ESGOTO, COMERCIAL, TARIFA A | MAT. | M3 | 0.1 | 12.0661 | 1.21 | SCO | 12.64
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN. | 0.25 | 6.4626 | 1.62 | SINAPI | 6.77
MAT041150 | CONTENTOR DE POLIETILENO, DE 240L, COM 2 RODAS MACICAS DE BORRACHA | MAT. | UN. | 0.002 | 348.379 | 0.7 | SCO | 364.95
MAT 000100 | ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO PA | MAT. | KG | 0.25 | 6.8731 | 1.72 | SCO | 7.2
MAT 000200 | ACIDO TARTARICO L+PA ACS, EMBALAGEM COM 250G | MAT. | UN. | 1 | 37.2005 | 37.2 | SCO | 38.97
MAT 012650 | BICARBONATO DE AMONIA | MAT. | KG | 0.25 | 1.8137 | 0.45 | SCO | 1.9
MAT 047250 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO, DESENGORDURANTE, FRASCO DE 500ML | MAT. | UN. | 0.5 | 1.4033 | 0.7 | SCO | 1.47
MAT137700 | TINTA-REDUTOR A BASE POLIURETANO, LATA D E SL CORAL OU SIMILAR | MAT. | UN. | 0.5 | 81.1405 | 40.57 | SCO | 85
13 | ESTOPA COMUM EMBALAGEM 0,2 KG | COMP | KG | 0.09 | 2.902 | 0.26 | SINAPI | 3.04
MAT053450 | ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON | MAT. | UN. | 1 | 1.9092 | 1.91 | SCO | 2
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 10 | 22.8816 | 228.82 | SINAPI | 23.97
MOD001900* | MUSEÓLOGO RESTAURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 | 57.9534 | 115.91 | SCO | 60.71
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 431.07
6.1.1 | RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. |  |  |  |  | M2 | ETU C-0001
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 1 | 23.9698 | 23.9698 | SINAPI | 25.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 2 | 19.1969 | 38.3938 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 62.3636
6.1.2 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACOES SANITARIAS PROVISORIAS |  |  |  |  | UN | SBC 210003
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 8.062 | 23.7121 | 191.167 | SINAPI | 24.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 14.022 | 19.1969 | 269.1786 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 460.3456
6.1.3 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA |  |  |  |  | UN | SBC 210004*
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 8.66 | 24.3326 | 210.7203 | SINAPI | 25.49
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 8.66 | 19.0441 | 164.9223 | SINAPI | 19.95
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 375.6425
6.1.4 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA |  |  |  |  | UN | SBC 210005
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 3.712 | 23.7121 | 88.0193 | SINAPI | 24.84
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES | COMP | H | 12.805 | 18.5764 | 237.8707 | SINAPI | 19.46
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 325.8901
6.1.5 | RETIRADA E REMOCAO DE TELA DE PROTECAO EXTERNA NYLON |  |  |  |  | UN | SBC 210089
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 0.186 | 19.1969 | 3.5706 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 3.5706
6.2.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA,EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSIÇÃO FINAL.(DESONERADO) |  |  |  |  | M3 | TC 04.15.0100 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
IEQ003150 | CAÇAMBA DE AÇO COM 5M3, , PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA,ALUGUEL | EQUIP. | UNID. | 0.2 | 219.5565 | 43.9113 | SCO | 230
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_MO | H | 0.8 | 19.1969 | 15.3575 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 59.2688
6.2.2 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO) |  |  |  |  | TON | TC 09.05.0700 (SCO)
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
MAT128400 | TARIFA DE VAZAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA EM ATERRO LICENCIADOS POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE | EQUIP. | TON | 1 | 14.3189 | 14.3189 | SCO | 15
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 14.3189
6.2.3 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE BAIAS PARA ENTULHO/AGREGADOS |  |  |  |  | UN | SBC 210202
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 3.4 | 19.1969 | 65.2694 | SINAPI | 20.11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 65.2694
6.2.4 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS |  |  |  |  | M2 | SBC 210023
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | V. TOTAL | BASE | VALOR UNIT.
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP | H | 1.88 | 19.1969 | 36.0901 | SINAPI | 20.11
13 | ESTOPA COMUM EMBALAGEM 0,2 KG | COMP | KG | 0.09 | 0 | 0 | SINAPI | 0
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 36.0901

## CRONOGRAMA_FISIC_FINANC
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Objeto :RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO COM UTILIZAÇÃO DE SOLO-CIMENTO ENSECADO (RIP RAP)
Processo :23079.037939/2019-30 | [12 empty] | BDI: | 24.95%
Prazo de Proc. Adminis. e Mobilização: |  | 30 Dias | [10 empty] | LS Horista: | 116.5%
Prazo Apresentação do Projeto |  | 30 DIAS | [10 empty] | LS Mensalista: | 73.19%
Prazo de Aceitações: |  | 30 DIAS | [10 empty] | Mês Referência: | 05-2020
Prazo de Obra : |  | 120 DIAS
Início da Obra :
ETAPAS: | [5 empty] | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | 6ª etapa | 7ª etapa | 8ª etapa | T o t a l
Item | Serviço | Custo | Prazo | Dt. início | Dt. término | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS
0 | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6335.9833 | 3.499% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 3167.9917 | 3167.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6335.9833
1 | SERVIÇOS DE ESCRITORIO E CAMPO | 71115.0233 | 39.27% |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 17778.7558 | 17778.7558 | 17778.7558 | 17778.7558 | 0 | 0 | 71115.0233
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/ TECNICOS | 17273.1606 | 9.538% |  |  | 2ª etapa: 0%; 3ª etapa: 50%; 4ª etapa: 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 8636.5803 | 8636.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17273.1606
3 | MOVIMENTO DE TERRA / CARGAS E DESCARGAS | 8981.335 | 4.959% |  |  | 5ª etapa: 50%; 6ª etapa: 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490.6675 | 4490.6675 | 0 | 0 | 8981.335
4 | SISTEMA DE CONTENÇÃO EM RIP RAP (SOLO-CIMENTO ENSACADO) | 23343.5295 | 12.89% |  |  | 5ª etapa: 50%; 6ª etapa: 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11671.7648 | 11671.7648 | 0 | 0 | 23343.5295
5 | RESTAURAÇÃO DO MURO | 41760.0984 | 23.06% |  |  | 7ª etapa: 50%; 8ª etapa: 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880.0492 | 20880.0492 | 41760.0984
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3235.8698 | 1.787% |  |  | 7ª etapa: 50%; 8ª etapa: 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.9349 | 1617.9349 | 3235.8698
7 | ACEITE PROVISÓRIO | 4527.5 | 2.5% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.5 | 0 | 4527.5
8 | ACEITE DEFINITIVO | 4527.5 | 2.5% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.5 | 4527.5
Total
| Valor Total | 181100 |  |  |  | 3167.9917 | 3167.9917 | 26415.3361 | 26415.3361 | 33941.1881 | 33941.1881 | 27025.4841 | 27025.4841 | 181100
| Total Acumulado |  |  |  |  | 3167.9917 | 6335.9833 | 32751.3195 | 59166.6556 | 93107.8437 | 127049.0318 | 154074.5159 | 181100
| Total % |  |  |  |  | 1.749% | 1.749% | 14.59% | 14.59% | 18.74% | 18.74% | 14.92% | 14.92%
| % Acumulado |  |  |  |  | 1.749% | 3.499% | 18.08% | 32.67% | 51.41% | 70.15% | 85.08% | 100%

## MÃO DE OBRA
OBRA: | RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO COM UTILIZAÇÃO DE SOLO-CIMENTO ENSECADO (RIP RAP)
LOCAL: | LADEIRA PEDRO ANTÔNIO Nº 42, BAIRRO SAÚDE - RJ
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÀRIOS MÃO DE OBRA | [5 empty] | REF: 05/2019
MO_01 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | CARPINTEIRO AUXILIAR | MOD_ | H | 1 | 7,49 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,06 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
MO_02 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | AUXILIAR DE PEDREIRO | MOD_ | H | 1 | 14,29 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,17 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
MO_03 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADOO | MOD_ | H | 1 | 15,46 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,14 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_04 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | MOD_ | H | 1 | 14,76 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | COMP | H | 1 | 0,44 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_05 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | MOD_ | H | 1 | 14,76 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | COMP | H | 1 | 0,21 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_06 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | MOD_ | H | 1 | 12,51 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,11 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_07 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | ELETRICISTA | MOD_ | H | 1 | 19,65 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,59 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_08 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | MOD_ | H | 1 | 19,65 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA | COMP | H | 1 | 0,28 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_09 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | MOTORISTA DE CAMINHAO | MOD_ | H | 1 | 18,68 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA | COMP | H | 1 | 0,07 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_10 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA | MOD_ | H | 1 | 18,70 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA | COMP | H | 1 | 0,07 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_11 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | MOD_ | H | 1 | 12,00 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,08 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_12 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | MOD_ | H | 1 | 18,50 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,17 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_13 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIROE | MOD_ | H | 1 | 11,14 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,07 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_14 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | PEDREIRO | MOD_ | H | 1 | 19,65 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,33 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_15 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | PINTOR | MOD_ | H | 1 | 19,65 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,23 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_16 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | SERVENTE DE OBRAS | MOD_ | H | 1 | 14,23 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,24 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_17 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | TECNICO EM SONDAGEM | MOD_ | H | 1 | 37,64 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,39 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,35 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_18 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | MOD_ | H | 1 | 19,76 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,13 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_19 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | DESENHISTA DETALHISTA | MOD_ | H | 1 | 26,25 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,10 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_20 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | AUXILIAR DE ESCRITORIO | MOD_ | H | 1 | 14,98 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,06 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_21 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MOD_ | H | 1 | 33,19 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,56 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_22 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | MOD_ | H | 1 | 84,44 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 1,00 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_23 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | MOD_ | H | 1 | 106,33 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 1,26 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_24 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | TOPOGRAFO | MOD_ | H | 1 | 19,07 | #VALUE!
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 3,43 | #VALUE!
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,95 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 | 0,12 | #VALUE!
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!
MO_25 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
| MUSEÓLOGO RESTAURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD_ | H | 1 | 0,12 | #VALUE!
|  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,02 | #VALUE!
|  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,37 | #VALUE!
|  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 | 0,86 | #VALUE!
|  | MUSEOLOGO RESTAURADOR (DESONERADO) | COMP | H | 1 |  | 0
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | #VALUE!