## CronDesembolso_OS1616-C
Obra: Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos Básicos, Executivos e a Execução da Obra e Serviços de Engenharia Destinados à Construção de Subestação de Entrada e Medição, Subestações Abaixadoras Pedestais e Rede Subterrânea de Média Tensão no Campus Santa Cruz da Serra da UFRJ.
Endereço da Obra: Rod. Washington Luís, km 105 ­ sentido RJ - Vila Santa Cruz, Duque de Caxias - RJ.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA E DESEMBOLSO FINANCEIRO
DISCRIMINAÇÃO DA PARCELA | % EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL
1ª parcela - Até 30 dias da vigência do contrato:
Esta parcela se refere aos procedimentos administrativos da UFRJ e mobilização da contratada (sem desembolso financeiro). | 0
2ª parcela - Até 60 dias da vigência do contrato:
Quando da entrega e aprovação dos Projetos Básicos, incluindo o Orçamento Detalhado da obra e as respectivas ARTs/RRTs dos projetos e da obra. | 0.48
Quando da conclusão de 100% da etapa de execução dos Serviços Preliminares/ Técnicos. | 1.99
Quando da conclusão de 20% da etapa de execução dos serviços de Gerenciamento de Obras/ Fiscalização, que corresponde a 30 dias dos serviços de Gerenciamento de Obra / Fiscalização. | 1.71
3ª parcela - Até 90 dias da vigência do contrato:
Quando da entrega e aprovação dos Projetos Executivos, inclusive as respectivas ARTs/RRTs. | 0.99
Quando da conclusão da fundação tipo radier que corresponte a 50% da etapa de execução dos Serviços Superestrutura. | 1.25
Quando da comprovação do pedido de compra dos equipamentos da etapa Instalações Elétricas (painel blindado de média tensão, painéis de baixa tensão e transformadores), o que corresponde a 18,37% da etapa de execução dos Serviços de Instalações Elétricas / SPDA. | 15.13
Quando da conclusão de 20% da etapa de execução dos serviços de Gerenciamento de Obras/ Fiscalização, que corresponde a 30 dias dos serviços de Gerenciamento de Obra / Fiscalização. | 1.71
4ª parcela - Até 120 dias da vigência do contrato:
Quando da conclusão do restante da estrutura (pilares, vigas e laje de teto) que corresponte a 50% da etapa de execução dos Serviços Superestrutura. | 1.25
Quando da conclusão de 100% da etapa de execução dos Serviços de Alvenaria/ Vedação/ Divisória. | 0.69
Quando da conclusão de 100% da etapa de execução dos Serviços de Esquadrias. | 0.38
Quando da conclusão de 100% da etapa de execução dos Serviços de Cobertura. | 0.36
Quando da execução da rede externa de dutos subterrâneos para os cabos de média tensão e caixas de passagem, incluindo as intervenções necessárias (escavações, reaterros, remoções ou demolições e recomposições de pavimentações existentes e descarte de entulho). | 7.83
Quando da conclusão de 20% da etapa de execução dos serviços de Gerenciamento de Obras/ Fiscalização, que corresponde a 30 dias dos serviços de Gerenciamento de Obra / Fiscalização. | 1.71
5ª parcela - Até 150 dias da vigência do contrato:
Quando da execução da passagem dos cabos de média tensão, baixa tensão e do aterramento/SPDA das subestações principal e pedestais. | 23.76
Quando da conclusão de 100% da etapa de execução dos Serviços de Revestimentos. | 0.88
Quando da conclusão de 20% da etapa de execução dos serviços de Gerenciamento de Obras/ Fiscalização, que corresponde a 30 dias dos serviços de Gerenciamento de Obra / Fiscalização. | 1.71
6ª parcela - Até 180 dias da vigência do contrato:
Quando da entrega e aprovação dos Projetos de “As Built" inclusive as respectivas ARTs/ARTs | 0.21
Quando da conclusão da instalação do painel blindado de média tensão e dos demais serviços da etapa de Instalações Elétricas (iluminação, tomadas e quadros auxiliares da subestação, interligação dos cabos de média tensão, fornecimento dos equipamentos de segurança, etc.), de modo a concluir a etapa de Serviços de Instalações Elétricas / SPDA. | 35.64
Quando da conclusão de 100% da etapa de execução da etapa de Instalações de Combate a Incêndio. | 0.05
Quando da conclusão de 100% da etapa de execução da etapa Pintura. | 0.36
Quando da conclusão de 100% da execução dos Serviços Complementares. | 0.2
Quando da conclusão de 20% da etapa de execução dos serviços de Gerenciamento de Obras/ Fiscalização, que corresponde a 30 dias dos serviços de Gerenciamento de Obra / Fiscalização. | 1.71
7ª parcela - Até 195 dias da vigência do contrato:
Esta parcela se refere aos procedimentos de aceite provisório da obra (sem desembolso financeiro). | 0
8ª parcela - Até 270 dias da vigência do contrato:
Esta parcela se refere aos procedimentos de aceite definitivo da obra (sem desembolso financeiro). | 0
TOTAL | 100
NOTA: O PAGAMENTO DA ETAPA DE GERENCIAMENTO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADO PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DA MEDIÇÃO, DE MODO A EVITAR QUE SE PAGUE INTEGRALMENTE O GERENCIAMENTO DA OBRA E SUA FISCALIZAÇÃO, SENDO EXÍGUA A EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS.
______________________________________ Engº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SETOR SIAPE: xxxxxxx