## CRON_1727-B
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL
Obra: Elaboração de projetos básicos e executivos para restauração de fachadas, recuperação estrutural e recuperação da cobertura do Paço São Cristóvão, sede do Museu Nacional | [25 empty] | 2018-07-09
Local: Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ | [26 empty] | BDI 24,87%
| ETAPAS | CUSTO | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  |  | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS
|  |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13
0. | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ / MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA | — | 100%
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  |  | 100%
2. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10% | 50% |  |  | 40%
3. | PROJETOS |  |  |  | 1.9% | 4.188% |  |  | 21.45% |  |  |  | 29.2% | 6.795% | 8.449% |  | 1.265% |  | 11.01% |  | 15.74%
3.1 | CONSULTORIAS E PESQUISAS - IDENTIFICAÇÃO, CONHECIMENTO E DIAGNÓSTICO)
3.1.1 | Bloco 01 e Torreões |  |  | 50% |  | 50%
3.1.2 | Bloco 02 e 03 |  |  |  |  | 100%
3.1.3 | Bloco 04 | [5 empty] | 50% |  | 50%
3.2 | PROJETOS BÁSICOS
3.2.1 | Bloco 01 e Torreões | [5 empty] | 100%
3.2.2 | Bloco 02 e 03 | [12 empty] | 100%
3.2.3 | Bloco 04 | [16 empty] | 100%
3.3 | PROJETOS EXECUTIVOS
3.2.1 | Bloco 01 e Torreões | [9 empty] | 100%
3.2.2 | Bloco 02 e 03 | [13 empty] | 100%
3.2.3 | Bloco 04 | [18 empty] | 100%
3.4 | ORÇAMENTO DETALHADO
3.4.1 | Bloco 01 e Torreões | [11 empty] | 100%
3.4.2 | Bloco 02 e 03 | [14 empty] | 100%
3.4.3 | Bloco 04 | [19 empty] | 100%
4. | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇAO |  |  | 25% |  | 50% |  |  | 25%
5. | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | —
6. | RECEBIMENTO DEFINITIVO | —
| TOTAL |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
NOTAS:
1- A Etapa 0 considerada o tempo necessário para os procedimentos administrativos da UFRJ para inicialização do contrato e mobilização da contratada - com duração total de até 10 dias úteis;
2- Os prazos referentes aos subitens da etapa 3 consideram a entrega definitiva dos projetos básicos, executivos e orçamento detalhado.
3- Valores com BDI;