## CRONOGRAMA FINAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL
Obra: Execução do canteiro de obras para construção do Bloco C - LADETEC - INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ - CCMN
Local: Horácio Macedo s/n - Cidade Universitário - Rio de Janeiro - RJ.
| ETAPAS | CUSTO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS |  | 45% | 23% | 23% | 9%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 100%
0
4 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100%
0
5 | SUPERESTRUTURA |  |  | 100%
0
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA |  |  |  | 100%
0
7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 100%
0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | REVESTIMENTOS |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0
12 | PINTURA |  |  | 100%
0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 9% | 75% | 8% | 8%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PAISAGISMO / URBANISMO / PAVIMENTAÇÃO |  | 100%
0
15 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO |  | 33% | 23% | 23% | 21%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA | — |  |  |  |  | 100%
17 | RCEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA | — | [5 empty] | 100%
| PARCELAS | — | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0
.