## Cronograma
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL | [25 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL | [24 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL
|  | Serviço: Levantamento Topográfico Integral da Cidade Universitária | [25 empty] | Serviço: Levantamento Topográfico Integral da Cidade Universitária | [24 empty] | Serviço: Levantamento Topográfico Integral da Cidade Universitária
|  | Local: Cidade Universitária - Campus Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ | [25 empty] | Local: Cidade Universitária - Campus Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ | [24 empty] | Local: Cidade Universitária - Campus Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
| ETAPAS | CUSTO | 30 dias | [5 empty] | 60 dias | [5 empty] | 90 dias | [5 empty] | 120 dias | [5 empty] | ETAPAS | CUSTO |  | 150 dias | [5 empty] | 180 dias | [5 empty] | 210 dias | [5 empty] | 240 dias |  |  |  | ETAPAS | CUSTO | 240 dias |  |  | 270 dias | [5 empty] | 300 dias | [5 empty] | 320 dias |  |  |  | 330 dias
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |  |  |  | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |  |  |  | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | [24 empty] | 1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | [23 empty] | 1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
1.1 | MOBILIZAÇÃO |  | 30 dias 5: 10 dias
|  |  | 30 dias 5: 10 dias | 1.1 | MOBILIZAÇÃO | [23 empty] | 1.1 | MOBILIZAÇÃO
10%
1.2 | 1º ETAPA | [24 empty] | 1.2 | 1º ETAPA | [23 empty] | 1.2 | 1º ETAPA
1.2.1 | ENTREGA |  | 30 dias 5: 45 dias | 1.2.1 | ENTREGA | [23 empty] | 1.2.1 | ENTREGA
1.2.2 | ANÁLISE/PARECER ETU |  | 60 dias 50: 10 dias | 1.2.2 | ANÁLISE/PARECER ETU | [23 empty] | 1.2.2 | ANÁLISE/PARECER ETU
1.2.3 | REVISÃO E NOVOS PARECERES |  | 60 dias 60: 20 dias | 1.2.3 | REVISÃO E NOVOS PARECERES | [23 empty] | 1.2.3 | REVISÃO E NOVOS PARECERES
30%
0
[26 empty] | 1.3 | 2º ETAPA | [23 empty] | 1.3 | 2º ETAPA
1.3 | 2º ETAPA
1.3.1 | ENTREGA |  | 30 dias 5: 180 dias | 1.3.1 | ENTREGA |  | 180 dias | [21 empty] | 1.3.1 | ENTREGA
1.3.2 | PARECER ETU | [24 empty] | 1.3.2 | PARECER ETU | [14 empty] | 10 dias | [8 empty] | 1.3.2 | PARECER ETU
1.3.3 | REVISÃO E NOVOS PARECERES | [24 empty] | 1.3.3 | REVISÃO E NOVOS PARECERES | [16 empty] | 40 dias | [6 empty] | 1.3.3 | REVISÃO E NOVOS PARECERES |  | 40 dias
60%
0
2 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | [24 empty] | 2 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | [23 empty] | 2 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO |  |  | 15 dias | [17 empty] | 30 dias
100%
3 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | [24 empty] | 3 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | [23 empty] | 3 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | [5 empty] | 75 dias
100%
| TOTAL | 0 | [24 empty] | TOTAL | 0 | [23 empty] | TOTAL | 0